## Portada
Minutograma - Migracion y DR
Aplicacion InteliSrcPA ¦ eec-aws-us-eits-intelisrcpa-prd ¦ AppID 22272
Owner | Fernando Hidalgo
Assignment group | SP LATAM Panama Infrastructure
CostString | 1741.PA.135.601000
Region AWS (principal) | us-east-1 (N. Virginia)
DR alterno | On-Premise 2 (cluster SQL Server + IIS por app + DFS)
On-Premise 1 | Origen a migrar (se saca de la ecuacion tras el cutover)
Hojas del libro:
1. Cutover OnPrem1 -> AWS | Migracion inicial de la operacion desde On-Premise 1 hacia AWS (deja OnPrem1 fuera).
2. Failover AWS -> OnPrem2 | Activacion de contingencia: pasar la operacion a On-Premise 2 (DR).
3. Failback OnPrem2 -> AWS | Retorno controlado de la operacion a AWS, dejando OnPrem2 como DR.
Arquitectura y componentes | Referencia de recursos (ALB, 7 ASG, RDS x2, FSx, DMS 8 tasks, Imperva, DFS-R).
Fases (segun Change Request ServiceNow): Pre Implementation -> Implementation -> Go/No-Go -> Post Implementation -> Backout. Estado inicial de cada tarea: Draft.

## 1. Cutover OnPrem1-AWS
Minutograma 1 - Cutover On-Premise 1 -> AWS (migracion inicial)
Change request: CHG-CUTOVER-OnPrem1toAWS ¦ Assignment group: SP LATAM Panama Infrastructure ¦ Estado inicial: Draft ¦ Aplicacion: InteliSrcPA (AppID 22272) - eec-aws-us-eits-intelisrcpa-prd
Number | Sequence | Phase | Short description | Detalle tecnico / Comando | Componente / Recurso | Responsable (Assignment group) | Estado | Duracion (min) | Ventana / Planned start | Validacion / Criterio de exito | Rollback
FASE: Pre Implementation
IMPTASK-01 | 10 | Pre Implementation | Congelamiento de cambios (change freeze) en OnPrem1 | Notificar freeze de despliegues/DDL en OnPrem1. Bloquear pipelines de release hacia los sitios IIS y las BD SQL Server on-premise. | Gobierno / OnPrem1 | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Confirmacion escrita de freeze; no hay jobs de despliegue activos. | No aplica (actividad administrativa).
IMPTASK-02 | 20 | Pre Implementation | Validar salud de la plataforma AWS destino | Verificar ASG (7 apps) healthy en TG del ALB, RDS produccion (multiaz1) y procesos (standalone1) disponibles, FSx online, DMS replication instance 'poc' available. | AWS (ALB/ASG/RDS/FSx/DMS) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Todos los target groups healthy; RDS status=available; FSx=AVAILABLE; DMS=available. | No aplica.
IMPTASK-03 | 30 | Pre Implementation | Verificar carga inicial + CDC de datos (DMS OnPrem1->AWS) | Confirmar que las 8 tareas DMS (apcexperian, WebFolderPortal, AppDb, APC_GI, TuIntelidat, DBECSConsumers, PortalAppsDB, SRC20) estan en estado 'Load complete, replication ongoing' con latencia CDC baja. | DMS (8 tasks) / RDS produccion | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 45 |  | CDCLatencySource y CDCLatencyTarget < 5s en las 8 tareas; sin errores en CloudWatch. | No aplica (aun no se corta OnPrem1).
IMPTASK-04 | 40 | Pre Implementation | Verificar sincronizacion DFS-R (contenido IIS) hacia FSx | Validar backlog de DFS-R = 0 entre file servers OnPrem1 y FSx para los directorios de cada sitio (TuIntelidat, InteliSRC, WFApcExperian, CrediWeb, API_PA, ECS_Chile, apps_pa). | FSx / DFS-R | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 45 |  | dfsrdiag Backlog = 0 en todos los replication groups; contenido consistente. | No aplica.
IMPTASK-05 | 50 | Pre Implementation | Preparar Imperva (DNS) para el cutover | Validar en Imperva que existen los sites de las 8 apps, con origin AWS (ALB interno via conectividad) y health checks configurados. Bajar TTL de DNS a 60s. | Imperva (WAF/DNS/Failover) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Sites Imperva configurados; TTL=60s propagado; health checks OK contra AWS. | Revertir TTL al valor previo.
FASE: Implementation
IMPTASK-06 | 60 | Implementation | Detener escritura en OnPrem1 (quiesce aplicaciones) | Detener/parar app pools IIS y servicios de escritura en OnPrem1 para evitar doble escritura. Dejar OnPrem1 en modo solo-lectura o apagado de sitios. | OnPrem1 (IIS) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 20 |  | Sitios OnPrem1 fuera de servicio; sin nuevas transacciones. | Reiniciar app pools OnPrem1.
IMPTASK-07 | 70 | Implementation | Cortar CDC y hacer cutover de datos a RDS (por base) | Esperar que DMS aplique el ultimo LSN pendiente por base; detener las 8 tareas CDC OnPrem1->AWS de forma ordenada tras confirmar latencia 0. | DMS / RDS produccion | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 40 |  | Latencia CDC=0 antes de detener; conteos de control (rowcounts) OnPrem1 vs RDS coinciden por base. | Reactivar tareas CDC OnPrem1->AWS.
IMPTASK-08 | 80 | Implementation | Cerrar convergencia DFS-R y fijar FSx como autoritativo | Confirmar ultimo sync DFS-R OnPrem1->FSx con backlog 0; a partir de aqui FSx es el origen autoritativo del contenido de los sitios en AWS. | FSx / DFS-R | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Backlog 0; hash/spot-check de archivos clave por sitio OK. | Re-habilitar sync desde OnPrem1.
IMPTASK-09 | 90 | Implementation | Publicar apps en AWS via ASG/IIS | Confirmar que las instancias del ASG (montan FSx en Z:, IIS configurado por sitio) responden 200 en el health check '/' del ALB para las 8 apps. | ASG / ALB / IIS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | TG healthy en las 8 apps; respuesta 200 en cada host_header desde el ALB. | N/A (se corrige en Go/No-Go).
IMPTASK-10 | 100 | Implementation | Redireccionar trafico en Imperva OnPrem1 -> AWS | En Imperva, apuntar el origin/DNS de los 8 sites a AWS y ejecutar el switch de trafico. Validar por host_header: mobile.apc.com.pa, tuintelidat.com, apcexperian.com, online.intelidat.com, webfolder.intelidat.com, webservices.apcexperian.com, webservices.apc.com.pa, api.apcexperian.com, apps.apcexperian.com, www.miexperian.cl. | Imperva / DNS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 40 |  | Trafico entrante llega a AWS; curl/pruebas por cada FQDN retornan contenido correcto. | Revertir origin/DNS de Imperva a OnPrem1.
FASE: Go/No Go Implementation
IMPTASK-11 | 110 | Go/No Go Implementation | Pruebas funcionales por aplicacion (8 apps) | Ejecutar smoke tests de negocio en cada sitio (login, consulta, transaccion representativa) validando datos servidos desde RDS + contenido desde FSx. | QA / Aplicaciones | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 60 |  | Checklist funcional OK en las 8 apps; sin errores 5xx; datos correctos. | Decision de Backout si falla critico.
IMPTASK-12 | 120 | Go/No Go Implementation | Decision Go / No-Go | Reunion de decision con stakeholders (infra, apps, negocio). Evaluar resultados de pruebas y metricas. Registrar decision. | Gobierno / CAB | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 20 |  | Decision Go registrada en el CHG; o activar Backout. | Si No-Go: ejecutar tareas de Backout.
FASE: Post Implementation
IMPTASK-13 | 130 | Post Implementation | Activar DMS AWS -> OnPrem2 (nuevo DR) | Habilitar/validar las tareas DMS unidireccionales AWS(RDS multiaz1) -> OnPrem2 para las 8 bases, dejando OnPrem2 como replica de contingencia. | DMS / OnPrem2 (SQL cluster) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 40 |  | Tareas DMS AWS->OnPrem2 replicando; latencia CDC estable. | Detener tareas si generan impacto.
IMPTASK-14 | 140 | Post Implementation | Configurar DFS-R bidireccional FSx <-> OnPrem2 | Validar replication groups DFS-R entre FSx (AWS) y los DFS de OnPrem2 para los directorios de los sitios; confirmar convergencia bidireccional. | FSx / DFS-R / OnPrem2 | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 40 |  | Backlog 0 en ambos sentidos; contenido consistente FSx<->OnPrem2. | Aislar OnPrem2 del RG si hay conflicto.
IMPTASK-15 | 150 | Post Implementation | Desmantelar/aislar OnPrem1 y restaurar TTL | Sacar OnPrem1 de la ecuacion: apagar sitios IIS y detener replicaciones remanentes desde OnPrem1. Restaurar TTL DNS a valor estandar. Actualizar CMDB. | OnPrem1 / Imperva / CMDB | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | OnPrem1 sin trafico ni replicacion; CMDB actualizado; TTL restaurado. | Reactivar OnPrem1 (solo si Backout global).
IMPTASK-16 | 160 | Post Implementation | Monitoreo hipercare | Vigilar CloudWatch (ALB 5xx, ASG CPU/target tracking, RDS, FSx), DMS y DFS-R durante ventana de estabilizacion. | Operaciones / AWS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 60 |  | Sin alarmas criticas durante la ventana de hipercare. | Escalar segun severidad.
FASE: Backout Task
IMPTASK-17 | 170 | Backout Task | Revertir trafico a OnPrem1 en Imperva | Reapuntar los 8 sites de Imperva de vuelta a OnPrem1 (origin/DNS). Validar que OnPrem1 vuelve a servir. | Imperva / OnPrem1 | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Trafico servido por OnPrem1; pruebas por FQDN OK. | N/A (es el rollback).
IMPTASK-18 | 180 | Backout Task | Reactivar OnPrem1 (datos y contenido) | Re-habilitar app pools IIS de OnPrem1 y reactivar CDC/DFS-R hacia OnPrem1 si fue necesario detenerlos. Verificar consistencia. | OnPrem1 (IIS/SQL/DFS) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 40 |  | OnPrem1 operativo y consistente; sitios respondiendo. | N/A.
IMPTASK-19 | 190 | Backout Task | Cierre de Backout y comunicacion | Registrar en el CHG el resultado del backout, notificar a stakeholders y programar nueva ventana. | Gobierno | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 20 |  | CHG actualizado; comunicacion enviada. | N/A.

## 2. Failover AWS-OnPrem2
Minutograma 2 - Failover AWS -> On-Premise 2 (contingencia / DR)
Change request: CHG-FAILOVER-AWStoOnPrem2 ¦ Assignment group: SP LATAM Panama Infrastructure ¦ Estado inicial: Draft ¦ Aplicacion: InteliSrcPA (AppID 22272) - eec-aws-us-eits-intelisrcpa-prd
Number | Sequence | Phase | Short description | Detalle tecnico / Comando | Componente / Recurso | Responsable (Assignment group) | Estado | Duracion (min) | Ventana / Planned start | Validacion / Criterio de exito | Rollback
FASE: Pre Implementation
IMPTASK-01 | 10 | Pre Implementation | Declarar contingencia y convocar equipo DR | Declaracion formal de evento de contingencia sobre AWS. Convocar roles de infra, BD, apps y Imperva. Abrir puente de comunicacion. | Gobierno / DR | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 15 |  | Contingencia declarada; equipo convocado; puente activo. | N/A (activacion).
IMPTASK-02 | 20 | Pre Implementation | Evaluar estado de AWS y de OnPrem2 | Determinar alcance de la falla en AWS. Verificar salud de OnPrem2: cluster SQL Server, servidores IIS por app y DFS locales. | AWS / OnPrem2 | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Diagnostico claro; OnPrem2 listo para asumir carga. | N/A.
IMPTASK-03 | 30 | Pre Implementation | Verificar frescura de datos en OnPrem2 | Confirmar hasta que LSN llego la replica DMS AWS->OnPrem2 por base (8 DBs) y calcular RPO/perdida potencial. | DMS / OnPrem2 (SQL cluster) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | RPO conocido y aceptado por negocio; brecha de datos documentada. | N/A.
IMPTASK-04 | 40 | Pre Implementation | Verificar contenido en DFS de OnPrem2 | Confirmar convergencia DFS-R hacia OnPrem2 para los directorios de los sitios (backlog conocido). | DFS-R / OnPrem2 | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Contenido de sitios disponible y consistente en OnPrem2. | N/A.
FASE: Implementation
IMPTASK-05 | 50 | Implementation | Detener replicacion AWS -> OnPrem2 (promover OnPrem2) | Detener las 8 tareas DMS AWS->OnPrem2 para promover el cluster SQL de OnPrem2 como base de escritura (evitar conflictos). | DMS / OnPrem2 (SQL cluster) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Tareas detenidas; SQL OnPrem2 en modo escritura. | Reanudar DMS AWS->OnPrem2.
IMPTASK-06 | 60 | Implementation | Ajustar DFS-R para escritura en OnPrem2 | Asegurar que los servidores IIS de OnPrem2 sirven el contenido desde su DFS local; gestionar direccion de replicacion para evitar conflictos durante la contingencia. | DFS-R / OnPrem2 (IIS) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Sitios OnPrem2 leen contenido correcto; sin conflictos DFS. | Restaurar config DFS-R previa.
IMPTASK-07 | 70 | Implementation | Levantar/validar sitios IIS por app en OnPrem2 | Confirmar que el servidor IIS de cada app en OnPrem2 sirve su sitio (1 servidor por app), apuntando a SQL OnPrem2 y DFS local. | OnPrem2 (IIS) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 40 |  | Los 8 sitios responden localmente en OnPrem2 (200 OK). | Reiniciar/ajustar app pools OnPrem2.
IMPTASK-08 | 80 | Implementation | Failover de trafico en Imperva AWS -> OnPrem2 | En Imperva ejecutar el failover: reapuntar origin/DNS de los 8 sites hacia OnPrem2. Imperva realiza el switch de las aplicaciones a internet. | Imperva / DNS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Trafico entrante llega a OnPrem2; pruebas por FQDN OK. | Reapuntar Imperva de vuelta a AWS.
FASE: Go/No Go Implementation
IMPTASK-09 | 90 | Go/No Go Implementation | Pruebas funcionales en OnPrem2 (8 apps) | Smoke tests de negocio por sitio validando datos desde SQL OnPrem2 y contenido desde DFS local. | QA / OnPrem2 | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 45 |  | Checklist OK en las 8 apps; sin errores criticos. | Decidir Backout si falla.
IMPTASK-10 | 100 | Go/No Go Implementation | Decision Go / No-Go de failover | Confirmar operacion estable en OnPrem2 y aceptar RPO. Registrar decision. | Gobierno / CAB | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 15 |  | Failover confirmado; o revertir a AWS. | Ejecutar Backout.
FASE: Post Implementation
IMPTASK-11 | 110 | Post Implementation | Estabilizar y monitorear OnPrem2 | Vigilar rendimiento del cluster SQL, servidores IIS y DFS en OnPrem2 durante la contingencia. | Operaciones / OnPrem2 | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 60 |  | Operacion estable; sin incidentes criticos. | Escalar segun severidad.
IMPTASK-12 | 120 | Post Implementation | Preparar reversa de replicacion para failback | Cuando AWS se recupere, planificar la captura de cambios ocurridos en OnPrem2 para el failback (delta a re-sincronizar hacia AWS). | DMS / DFS-R | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 40 |  | Estrategia de delta OnPrem2->AWS definida y validada. | N/A.
IMPTASK-13 | 130 | Post Implementation | Comunicacion de estado de contingencia | Notificar a negocio y stakeholders el estado de operacion en DR y el plan de failback. | Gobierno | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 15 |  | Comunicacion enviada; expectativas alineadas. | N/A.
FASE: Backout Task
IMPTASK-14 | 140 | Backout Task | Revertir failover (volver a AWS) si aplica | Si el failover no es viable o AWS se recupera de inmediato, reapuntar Imperva a AWS y reanudar DMS AWS->OnPrem2. | Imperva / DMS / AWS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Trafico de vuelta en AWS; replicacion reanudada. | N/A (es el rollback).
IMPTASK-15 | 150 | Backout Task | Reconciliar datos si hubo escritura en OnPrem2 | Si hubo transacciones en OnPrem2, reconciliar/re-aplicar hacia AWS antes de restablecer el sentido normal de replicacion. | DBA / DMS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 45 |  | Datos reconciliados; sin perdida ni duplicados. | N/A.

## 3. Failback OnPrem2-AWS
Minutograma 3 - Failback On-Premise 2 -> AWS (retorno controlado)
Change request: CHG-FAILBACK-OnPrem2toAWS ¦ Assignment group: SP LATAM Panama Infrastructure ¦ Estado inicial: Draft ¦ Aplicacion: InteliSrcPA (AppID 22272) - eec-aws-us-eits-intelisrcpa-prd
Number | Sequence | Phase | Short description | Detalle tecnico / Comando | Componente / Recurso | Responsable (Assignment group) | Estado | Duracion (min) | Ventana / Planned start | Validacion / Criterio de exito | Rollback
FASE: Pre Implementation
IMPTASK-01 | 10 | Pre Implementation | Confirmar recuperacion total de AWS | Verificar que la plataforma AWS esta sana: ASG (7 apps), ALB, RDS multiaz1/standalone1, FSx y DMS operativos. | AWS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Todos los componentes AWS available/healthy. | Posponer failback.
IMPTASK-02 | 20 | Pre Implementation | Programar ventana de failback controlado | Acordar ventana de mantenimiento con negocio (failback es planificado, no automatico). Notificar a usuarios. | Gobierno / Negocio | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 20 |  | Ventana aprobada y comunicada. | Reprogramar.
IMPTASK-03 | 30 | Pre Implementation | Re-sincronizar datos OnPrem2 -> AWS (delta) | Configurar/ejecutar la replicacion inversa temporal (DMS o backup/restore) para llevar a AWS los cambios ocurridos en OnPrem2 durante la contingencia (8 bases). | DMS / DBA | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 60 |  | RDS AWS al dia con OnPrem2; latencia CDC ~0; rowcounts coinciden. | Mantener operacion en OnPrem2.
IMPTASK-04 | 40 | Pre Implementation | Re-sincronizar contenido DFS OnPrem2 -> FSx | Asegurar que DFS-R propago a FSx los cambios de contenido hechos en OnPrem2 (backlog 0). | DFS-R / FSx | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 45 |  | Backlog 0; contenido FSx consistente con OnPrem2. | Mantener OnPrem2 como origen.
FASE: Implementation
IMPTASK-05 | 50 | Implementation | Quiesce de escritura en OnPrem2 | Detener escritura en los sitios IIS de OnPrem2 y aplicar ultimo delta pendiente hacia AWS. | OnPrem2 (IIS/SQL) | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 20 |  | Sin nuevas transacciones en OnPrem2; delta final aplicado. | Reactivar OnPrem2.
IMPTASK-06 | 60 | Implementation | Restablecer sentido normal de replicacion | Reconfigurar DMS a su sentido de produccion (AWS RDS -> OnPrem2) y DFS-R bidireccional FSx<->OnPrem2 con FSx como autoritativo. | DMS / DFS-R | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 40 |  | Replicacion en sentido produccion; OnPrem2 vuelve a rol DR. | Revertir a sentido OnPrem2->AWS.
IMPTASK-07 | 70 | Implementation | Validar publicacion en AWS (ASG/IIS/ALB) | Confirmar TG healthy y respuesta 200 por host_header en las 8 apps servidas desde AWS. | ASG / ALB / IIS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Las 8 apps healthy en AWS. | Corregir antes de switch.
IMPTASK-08 | 80 | Implementation | Failback de trafico en Imperva OnPrem2 -> AWS | Reapuntar origin/DNS de los 8 sites de Imperva hacia AWS. Ejecutar el switch controlado. | Imperva / DNS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Trafico servido por AWS; pruebas por FQDN OK. | Reapuntar a OnPrem2.
FASE: Go/No Go Implementation
IMPTASK-09 | 90 | Go/No Go Implementation | Pruebas funcionales post-failback (8 apps) | Smoke tests por sitio validando datos desde RDS AWS y contenido desde FSx. | QA / Aplicaciones | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 45 |  | Checklist OK en las 8 apps. | Backout si falla critico.
IMPTASK-10 | 100 | Go/No Go Implementation | Decision Go / No-Go de failback | Confirmar operacion estable en AWS con OnPrem2 nuevamente como DR. Registrar decision. | Gobierno / CAB | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 15 |  | Failback confirmado; o revertir a OnPrem2. | Ejecutar Backout.
FASE: Post Implementation
IMPTASK-11 | 110 | Post Implementation | Restaurar OnPrem2 como DR de contingencia | Confirmar que OnPrem2 queda como replica DR: DMS AWS->OnPrem2 activo y DFS-R bidireccional convergido. | DMS / DFS-R / OnPrem2 | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 40 |  | OnPrem2 en rol DR; replicaciones estables. | N/A.
IMPTASK-12 | 120 | Post Implementation | Monitoreo hipercare post-failback | Vigilar CloudWatch, DMS y DFS-R durante la ventana de estabilizacion. | Operaciones / AWS | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 60 |  | Sin alarmas criticas. | Escalar segun severidad.
IMPTASK-13 | 130 | Post Implementation | Cierre del failback y CMDB | Actualizar CMDB/CHG, documentar lecciones aprendidas y restaurar TTL DNS estandar. | Gobierno / CMDB | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 20 |  | CHG cerrado; documentacion completa. | N/A.
FASE: Backout Task
IMPTASK-14 | 140 | Backout Task | Revertir failback a OnPrem2 | Si el failback presenta fallas, reapuntar Imperva a OnPrem2 y volver a promover OnPrem2 como origen de escritura. | Imperva / OnPrem2 | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Trafico de vuelta en OnPrem2; operacion estable. | N/A (es el rollback).
IMPTASK-15 | 150 | Backout Task | Reconciliar y reprogramar | Reconciliar cualquier delta y reprogramar nueva ventana de failback. | DBA / Gobierno | SP LATAM Panama Infrastructure | Draft | 30 |  | Datos consistentes; nueva ventana agendada. | N/A.

## Arquitectura y componentes
Componente | Detalle | Rol en DR
ALB interno | eec-aws-us-eits-prod. Routing host-based a 7 target groups (una por app). HTTP:80 (HTTPS:443/ACM pendiente). | Punto de entrada de las apps en AWS.
ASG (7 apps) | r7a.medium, min1/max2, CPU target tracking 70%, IIS baked. Montan FSx (Z:) y configuran sitios IIS. | Capa de computo en AWS (equivalente a IIS por app en OnPrem2).
RDS produccion | SQL Server SE 15, db.r6i.4xlarge, 1700GB, Multi-AZ, SSIS+SSRS+TDE. | BD principal en AWS. Replica via DMS a OnPrem2.
RDS procesos | SQL Server SE 15, db.r6i.2xlarge, 2900GB, Single-AZ, SSIS+SSRS. | BD de procesos en AWS.
FSx Windows | Single-AZ 1, 100GB SSD, 64MB/s, DFS-R, AD gdc.local, CMK propia. SG fsx-1..5. | Contenido de los sitios IIS. DFS-R bidireccional con OnPrem2.
DMS | Instancia poc (dms.c5.2xlarge, engine 3.6.1). 8 tareas CDC. Hoy: On-Prem->RDS; DR: AWS->OnPrem2. | Replicacion de datos AWS <-> On-Premise.
Imperva (WAF/DNS) | Firewall/WAF que publica las apps a internet, actua como DNS y ejecuta el failover/failback entre AWS y OnPrem2. | Conmutador de trafico (failover automatico / failback controlado).
On-Premise 2 (DR) | Cluster SQL Server + 1 servidor IIS por app (sirve contenido desde DFS) + DFS replication groups. | Sitio de contingencia (DR alterno).
8 bases DMS | apcexperian, WebFolderPortal, AppDb, APC_GI, TuIntelidat, DBECSConsumers, PortalAppsDB, SRC20 | Datos replicados AWS <-> OnPrem2.
8 sitios / host_headers | mobile.apc.com.pa, tuintelidat.com, apcexperian.com, online.intelidat.com, webfolder.intelidat.com, webservices.apcexperian.com, webservices.apc.com.pa, api.apcexperian.com, apiprodpa.experian.local, www.miexperian.cl, apps.apcexperian.com, dashboard.apcexperian.com | Aplicaciones publicadas por Imperva.