## Plan de Trabajo
Fase / Tarea | Responsable | Estado | Avance Esperado | Avance real | Fecha de inicio real | Fecha fin real | Fecha Inicial | Fecha Fin | Entregables | Duracion | Avance total
Alcance 1: Administracion cloud
0. Fase de Plan Empalme, Transición, Transferencia de Conocimiento y Estabilización | Pao & Cami | En Progreso
Plan de Transición - Actividades internas | Pao & Cami | Finalizado | [6 empty] | Plan de Transición GB
Descubrimiento y Documentación (Análisis Técnico de Arquitectura y herramientas) - AS IS | Pao & Cami
Ejecutar Assessment (Estrategias) | Pao & Cami
Plan y ejecución de recepción Proveedor MVP Traspaso de activos técnicos ¿Del proveedor saiente? | Pao & Cami
Ejecutar Plan de Trabajo MVP (implementación para Operar) | Pao & Cami
Configuración e Integración de Herramientas | Pao & Cami
Generar Caracterización del Cliente (Buenas prácticas y Proceso Gestión del Servicio | Pao & Cami
Pruebas, habilitación y Transferencia (Conocimiento y Acceso) | Pao & Cami
Puesta en Servicio y Cierre (Operación Formal) | Pao & Cami
Cierre Transición | Pao & Cami
1. Gestión, Orquestación y Operación Integral Multi-Cloud (equipo de Operación estimado) | Daniel Duque
Monitoreo de infraestructura | Daniel Duque
Gestión de incidentes y Req | Daniel Duque
Orquestación de contenedores | Daniel Duque
Mantenimiento preventivo | Daniel Duque
Soporte técnico | Daniel Duque
2. Implementación de AIOps, Automatización Operativa y Autorremediación (Self-Healing) | Rube Dario
Configuración de alertas | Rube Dario
Automatización de respuestas | Rube Dario
Pruebas de self-healing | Rube Dario
Monitoreo de AIOps | Rube Dario
3. Gobernanza de Infraestructura como Código (IaC), CI/CD y DevSecOps | Cristian Correa
Definición de pipelines | Cristian Correa
Auditoría de seguridad | Cristian Correa
Despliegue de IaC | Cristian Correa
Revisión de código | Cristian Correa
4. Gobernanza Financiera (FinOps), Well-Architected Framework y Rightsizing | Mauro
Análisis de costos | Mauro
Optimización de recursos | Mauro
Implementación de políticas | Mauro
Reporte financiero | Mauro
5. Comités, Reportes y Entregables de Gobierno | Pao & Daniel
Preparación de reportes | Pao & Daniel
Reunión de comité mensual | Pao & Daniel
Revisión de KPIs | Pao & Daniel
Entrega de documentación | Pao & Daniel
Alcance 2: Implementacion DRP | Javier Sepulveda | En Progreso
1. Evolución de la Arquitectura Cloud | Javier Sepulveda
Transición a Multirregión: Diseño, soporte e implementación técnica para migrar de forma progresiva las cargas de trabajo e infraestructura corporativa hacia esquemas multirregión. | Javier Sepulveda
Modelos de Operación: Configuración de entornos de alta resiliencia bajo modalidades Activo-Activo o Activo-Pasivo según las necesidades operativas de la Organización, asegurando la continuidad del negocio ante caídas totales de una región primaria. | Javier Sepulveda
2. Métricas Críticas de Recuperación (SLAs Obligatorios) | Javier Sepulveda
RTO (Recovery Time Objective): Garantía de un tiempo máximo de restauración y disponibilidad del servicio inferior a 1 hora tras la materialización de un incidente. | Javier Sepulveda
RPO (Recovery Point Objective): Garantía de una antigüedad máxima de datos recuperables o pérdida de información tolerable entre copias de seguridad de menos de 15 minutos. | Javier Sepulveda
Cumplimiento: Se exige el 100% de adherencia mensual a estas métricas en entornos productivos. | Javier Sepulveda
3. Pruebas, Certificación y Evidencias | Javier Sepulveda
Simulacros Reales: Ejecución y certificación anual de rutinas de replicación y simulacros de recuperación ante desastres en entornos reales de nube para validar la efectividad del plan. | Javier Sepulveda
Custodia de Soportes: Obligación de conservar de manera estricta todas las bitácoras, evidencias y resultados técnicos derivados de las pruebas, los cuales deberán ponerse a disposición de la Compañía cuando sean requeridos. | Javier Sepulveda
Participación Conjunta: Asistencia y articulación del equipo del proveedor en los simulacros o pruebas globales de continuidad organizadas y notificadas por la entidad. | Javier Sepulveda
4. Documentación Mínima de Gobierno (SARO) | Javier Sepulveda
Matriz de riesgos operativos asociados a la continuidad de la operación con sus respectivos controles. | Javier Sepulveda
Análisis de Impacto en el Negocio (BIA - Business Impact Analysis). | Javier Sepulveda
Estrategias de continuidad detalladas y manuales de recuperación técnica ante desastres (Runbooks/SOPs). | Javier Sepulveda
5. Resiliencia Multirregión y Continuidad de Negocio Cloud (DRP) | Javier Sepulveda
Diseño de arquitectura multirregión | Javier Sepulveda
Pruebas de recuperación | Javier Sepulveda
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @armando.gonzalez@pragma.com.co esta estimación sale del plan de trabajo, a excepción del plan de transición que es este. Asignada a armando.gonzalez@pragma.com.co
Note on A35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @armando.gonzalez@pragma.com.co esta la incluí en transición, en la Fase 5 Asignada a armando.gonzalez@pragma.com.co

## Riesgos
Titulo del riesgo | Situación Ideal | Hipótesis de Riesgo - Consecuencias | Qué necesitamos resolver | Acciones
Multas por falta de tiempo de transición en ANS | Disponer de un tiempo prudencial (periodo de empalme) durante el primer mes en el que no se midan los ANS de forma estricta ni se apliquen penalidades, permitiendo ajustar y habilitar la infraestructura. | Si no se contempla un tiempo de transición para los ANS, el mes inicial será un empalme donde no se puede modificar la infraestructura, lo que resultará en incumplimientos y la aplicación de multas críticas desde el primer día. | Negociar o establecer formalmente un periodo de transición y habilitación sin cobro de multas. | Incluir y enviar las preguntas adicionales de forma urgente en el archivo compartido para la sesión del martes, solicitando claridad sobre los tiempos de transición para los ANS.
Penalidades financieras por alta disponibilidad exigida | Contar con un modelo financiero que asimile los riesgos operativos u obtener acuerdos de niveles de servicio (ANS) que no penalicen drásticamente por disponibilidad. | Los ANS exigen una disponibilidad del servicio del 99.5%. El incumplimiento de este objetivo podría derivar en graves penalidades económicas, afectando la rentabilidad del contrato. | Cuantificar económicamente el riesgo de no alcanzar la disponibilidad exigida e incluir este valor en la oferta comercial. | Cuantificar el riesgo financiero de estas penalidades e incluir este colchón o sobrecosto dentro del modelo de costos y la propuesta económica final.
Multas por intervenciones manuales (100% IaC) | Tener una infraestructura totalmente automatizada donde el proveedor no necesite realizar intervenciones manuales no registradas. | El cliente restringe las intervenciones manuales y exige infraestructura como código y automatización (100%). Las intervenciones manuales no justificadas (incidentes críticos bajo registro) generarán multas automáticas. | Garantizar que el modelo operativo contemple únicamente automatización y documentar los casos excepcionales de incidentes críticos. | Asignar roles responsables de revisar y planear la automatización operativa (AIOps y Pipelines) para asegurar el cumplimiento sin multas.
Estimación económica a ciegas por falta de datos | Contar con el historial detallado de incidentes, arquitectura completa y volumetría de requerimientos del cliente para hacer una estimación exacta de capacidad. | Dado que el clienteno a compartido alguna información histórica de incidentes y se desconoce su línea base de seguridad o cumplimiento de arquitectura, la estimación bajo un modelo de "costo fijo" puede quedarse corta, resultando en sobrecostos operativos para Pragma. | Establecer una estructura de costos basada en supuestos formales o capacidades fijas. | Definir un enfoque metodológico con supuestos formales o implementar un modelo de capacidad fija mensual de recursos (ej. analistas de tiempo completo).
Brechas de habilitación y observabilidad | Iniciar la operación sobre una plataforma del cliente con bases sólidas de observabilidad implementadas. | Si la plataforma del cliente carece de un sistema de observabilidad maduro, no será posible medir y garantizar los niveles de servicio exigidos. | Definir qué actividades corresponden a "habilitación" (creación de proyectos adicionales) y qué actividades son netamente de "operación". | Cuantificar el esfuerzo mediante la calculadora beta de estimaciones y plantear si la implementación de monitoreo se hará como un proyecto alterno.
Presencialidad en Bogotá y rotación de personal | Poder operar el servicio de forma 100% remota o con la flexibilidad de rotar al equipo según las necesidades operativas de Pragma. | El cliente requiere presencialidad en Bogotá y prohíbe cambiar al personal clave sin autorización. Si un recurso se incapacita o toma vacaciones, el servicio se afecta directamente, incumpliendo el contrato. | Costear las contingencias de tener personal presencial fijo y crear un plan de respaldo para ausencias imprevistas. | Explicar al cliente los beneficios de la flexibilidad y cargar económicamente a la propuesta los costos asociados a los roles presenciales exigidos en Bogotá.
Falta de experiencia en GCP (Plan de Desastres) | Tener un equipo con igual nivel de destreza operativa y experiencia técnica en Amazon Web Services (AWS) y en Google Cloud Platform (GCP). | Al tener más experiencia previa en AWS y menos en GCP, la ejecución técnica y la estimación del esfuerzo en GCP pueden ser inexactas o tardar más, generando desviaciones en el costo y tiempos de operación. | Ajustar los costos de estimación considerando la curva de aprendizaje o el esfuerzo adicional en GCP. | Aplicar un factor de desviación o complejidad del 1.5 sobre los resultados de las estimaciones que involucren tecnología GCP.
Tiempos ajustados de Preventa y Transición | Contar con tiempos holgados tanto para preparar la oferta de preventa como para realizar el empalme y transición del servicio. | La fecha límite de la oferta es en 4 días hábiles. Además, el cronograma del proyecto exige firmar el 30 de octubre e iniciar la operación completa el 1 de diciembre, lo que deja márgenes de error casi nulos en la transición. | Extender el plazo de entrega del RFP para garantizar la calidad de la propuesta técnica y económica. | Coordinar reuniones diarias de seguimiento (Dailys) y contactar formalmente al cliente (Paola) para solicitar una extensión en la fecha límite de la propuesta.

## Supuestos
Categoría del Supuesto | Descripción del Supuesto | Razón (Por qué se asume) | Impacto / Acción en la Estimación
Línea base técnica y de seguridad | Se asume un estado específico sobre la línea base de seguridad y el nivel de cumplimiento de buenas prácticas de arquitectura (Well-Architected Framework) del cliente. | El cliente no ha compartido la información histórica de incidentes ni el estado del arte detallado de sus cargas de trabajo. | Se documentarán estos supuestos formales en la pestaña de estimación de la calculadora para proteger el alcance del servicio.
Modelo de capacidad para ejecución | Se asume un modelo de capacidad fija mensual (ej. un arquitecto a medio tiempo y un analista cloud a tiempo completo) en lugar de una bolsa de horas para la ejecución de requerimientos y proyectos de DRP. | Ausencia de detalles precisos y volumetría sobre las cargas de trabajo actuales y futuras del cliente. | Define la estructura de costos fijos mensuales que se presentará en la propuesta económica.
Factor de complejidad en GCP | Se asume que las actividades y la operación sobre Google Cloud Platform (GCP) tomarán un XX% más de esfuerzo que las equivalentes en AWS. | La experiencia técnica previa del equipo asignado a la preventa está mucho más centrada en Amazon Web Services (AWS) que en GCP. | Se aplica un factor multiplicador de desviación o complejidad de 1.5 directamente sobre los resultados de la estimación para GCP.
Fase de Habilitación y Observabilidad | Se asume que habrá una fase de "habilitación" (ya sea dentro de los 30 días de transición o como proyecto alterno) para implementar bases de monitoreo y observabilidad. | Se identificó que el cliente no cuenta con una base sólida de observabilidad, lo cual es requisito previo para empezar a medir los ANS operacionales. | Las horas requeridas para esta habilitación se están cuantificando en la herramienta de estimación (versión beta) bajo condiciones críticas.
Costos de presencialidad y contingencia | Se asume que es financieramente viable cargar a la propuesta el costo total de tener al equipo operativo presencial en Bogotá, incluyendo los recursos de respaldo para vacaciones/incapacidades. | El cliente exige presencialidad estricta para todos los roles (salvo el Service Manager) y no permite rotación de personal sin previo aviso. | La propuesta económica incluirá un colchón financiero para cubrir los costos logísticos y de retención de estos perfiles específicos en la ciudad exigida.
Estructura de facturación mensual | Se asume un canon de cobro fijo mensual constante que no estará sujeto a reducciones por optimización de incidentes. | El cliente espera un costo fijo mensual, pero a la vez exige optimizaciones trimestrales mediante AIOps e infraestructura como código. | Garantiza que Pragma mantenga el margen de rentabilidad a medida que el servicio se vuelva más eficiente y se reducan las intervenciones manuales.
Atención a proyectos | Se asume que no habrá proyectos que exijan tiempos de ejecución superiores a 40 horas que se espere ejecutar dentro de la marcha del proyecto, salvo los que ya están explícitos como DRP, FinOps. Por lo tanto en el caso de llegar un proyecto de esta categoría, se cotizará como un proyecto independiente de la gestión. | El cliente indicó que actualmente no tenían a la vista ningún proyecto especial que requieriera un esfuerzo considerable | No se incluyen y se debe dejar anotación explícita de dicha exclusión en el documento de oferta.

## 1. Gestión, Orquestación y Oper
1. Gestión, Orquestación y Operación Integral Multi-Cloud | Observaciones | Actividades | Recursos de Infra en el alcance
Monitoreo de infraestructura
Gestión de incidentes
Orquestación de contenedores
Mantenimiento preventivo
Soporte técnico
Distribución del Equipo Recomendado
A. Equipo N1/N2 Operación y Turnos 24/7 (6 Ingenieros) (Supernumerario)
Función: Cobertura 24/7 (esquema rotativo) para atender los SLA de 15–30 min en Incidentes Críticos, triaje de las 1.338 Alertas de Monitoreo y resolución de solicitudes estándar.
Perfil: Ingenieros Cloud L1/L2 con conocimientos generales en AWS, GCP y Linux.
B. Especialistas AWS & Serverless (4 Ingenieros - Lunes a Viernes 5x8)
Función: Administración de las 379 cuentas, tuning de las +7.300 Lambdas, control de costos (FinOps), VPC networking y actualización de los 310 nodos EC2/ECS.
Perfil: Sr Cloud Engineer / AWS Solutions Architect.
C. Especialistas GCP & Kubernetes (2 Ingenieros - Lunes a Viernes 5x8)
Función: Administración de los 7 Clusters GKE (actualizaciones de versión, ingress, service mesh), escalado de Cloud Run, balanceadores de carga y backup de bases de datos.
Perfil: DevOps / Site Reliability Engineer (SRE) enfocado en GCP y Kubernetes.
D. Ingeniero DevSecOps & GitHub Admin (2 Ingeniero - Lunes a Viernes 5x8)
Función: Gobierno de los 406 repositorios, estandarización de pipelines CI/CD, gestión de secretos, seguridad en el código (SAST/DAST) y plantillas de Infraestructura como Código (Terraform/CloudFormation).
Perfil: DevSecOps Engineer.
E . Arquitecto Multicloud (AWS,GCP)
F. Gestores de Automatizacion e Integracion de ITSM(3 meses ) | Durante los primeros Meses de Servicio
G. Gestor de Calidad y servicios | Gestion de PROCESOS - definiciones ITSM
H. Manager de Operaciones (Transicion + operacion) | Gestor de Operacion y servicios
I. Celula de FINOPS | Gestion de Costos
Note on A11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Equipo, recuerden que no hay operación 7x24, entonces no hay que cubrir turnos. Las actividades nocturnas corresponden a atención de disponibilidad y salidas a producción en ambientes críticos. Reply: Además las 1338 alertas corresponden a un lapso de 8 meses

## FinOps
Estrategia de Gobernanza Financiera (FinOps), Well-Architected y Resiliencia Multirregión
2. Objetivo de la estrategia
Establecer un modelo integral, replicable y agnóstico de proveedor cloud que permita: (i) gobernar el gasto cloud mediante prácticas FinOps con visibilidad, control y optimización continua del consumo; (ii) diagnosticar y elevar la madurez de las arquitecturas bajo los marcos de referencia (Well-Architected / Architecture Framework) del CSP correspondiente; y (iii) transitar de forma estratégica y controlada hacia arquitecturas de alta disponibilidad multirregión que garanticen la resiliencia y continuidad del negocio.
3. Pilares de la estrategia
Gobernanza Financiera (FinOps) |  | Visibilidad total del gasto, reportería de consumo recurrente, tagging, alertamiento de desviaciones, rightsizing y optimización continua bajo las fases Inform–Optimize–Operate del FinOps Framework.
Well-Architected / Architecture Framework |  | Diagnóstico multi-pilar (excelencia operacional, seguridad, confiabilidad, rendimiento, costos y sostenibilidad) bajo el marco de referencia propio de cada CSP, con plan de remediación priorizado.
Resiliencia Multirregión |  | Definición de objetivos de continuidad (RTO/RPO), diseño de arquitectura de alta disponibilidad multirregión y transición controlada por oleadas, con pruebas de conmutación (DR drills).
Apalancamiento de IA (Kiro y agentes de IA) |  | Uso de Kiro como agente de IA basado en especificaciones (spec-driven) para acelerar documentación, generación de código de infraestructura, automatización de reportes y consolidación de hallazgos técnicos a lo largo de toda la estrategia.
4. Estructura de la estrategia (fases macro)
Fase 1. Descubrimiento, Alcance y Gobierno FinOps Multicloud
Fase 2. Visibilidad y Reportería de Consumo
Fase 3. Optimización y Aseguramiento del Dimensionamiento Óptimo (Rightsizing)
Fase 4. Diagnóstico Well-Architected / Architecture Framework Multicloud
Fase 5. Diseño y Transición hacia Arquitectura de Alta Disponibilidad Multirregión
Fase 6. Gobierno Continuo, Mejora Continua y Cultura FinOps/Resiliencia
PLAN DE FASES Y ACTIVIDADES
# | Actividad | Descripción | Entregable | Tiempo de ejecución (a definir) | Capacidad técnica / Rol responsable | Apalancamiento de IA (Kiro y otras herramientas)
Fase 1. Descubrimiento, Alcance y Gobierno FinOps Multicloud
1.2 | Habilitación de accesos y fuentes de datos de costos | Configuración de accesos de solo lectura a consolas de billing/cost management de cada CSP (AWS Cost Explorer/CUR, Azure Cost Management, GCP Billing/BigQuery Export) y habilitación de exportación granular de datos de facturación. | Matriz de accesos habilitados y repositorio de consumo consolidado |  | Arquitecto Cloud Ops / Analista Cloud Ops | Kiro genera, a partir de especificaciones, los scripts de infraestructura como código (IaC) que habilitan de forma estandarizada las exportaciones de costos (CUR / Cost Management / BigQuery Billing Export).
1.3 | Estrategia de etiquetado (tagging) multicloud | Definición de taxonomía de etiquetas (centro de costo, aplicación, ambiente, propietario) homologada entre CSP, validación del cumplimiento sobre recursos existentes y corrección de brechas. | Política de etiquetado y reporte de cumplimiento de tagging |  | FinOps Manager / Arquitecto Cloud Ops | Kiro genera políticas de etiquetado como código (Tag Policies, Azure Policy, GCP Org Policy) y asiste en la identificación y corrección asistida de recursos sin etiquetar.
1.4 | Definición del modelo de gobierno FinOps | Estructuración de la práctica de gobierno financiero cloud (roles, matriz RACI, comités, cadencias de reporte y KPIs), alineada a las fases Inform–Optimize–Operate del FinOps Framework. | Documento de gobierno FinOps (roles, RACI, cadencias, KPIs) |  | FinOps Manager / Cloud Process Leader | —
Fase 2. Visibilidad y Reportería de Consumo
2.1 | Consolidación y normalización de datos de consumo | Integración de las fuentes de facturación de cada CSP en un repositorio único normalizado por cuenta, servicio y etiqueta, que sirva de base analítica para toda la estrategia. | Repositorio/pipeline de datos de consumo consolidado (data lake FinOps) |  | Arquitecto Cloud Ops / Analista de Datos | Kiro apoya la generación de pipelines de extracción y enriquecimiento de datos de facturación (funciones serverless) a partir de especificaciones funcionales.
2.2 | Dashboards y reportes de consumo (diario/semanal/mensual) | Desarrollo de tableros ejecutivos y técnicos de consumo por cuenta, servicio y carga de trabajo, con comparativos periodo vs. periodo y publicación del informe de gestión mensual al negocio. | Dashboard FinOps e Informe de Gestión Mensual de consumo |  | FinOps Manager / Analista Cloud Ops | Kiro automatiza la generación y consolidación del reporte mensual de consumo (agregación por cuenta/servicio, comparativos mes vs. mes y acumulado año vs. año, y redacción de hallazgos), reduciendo el esfuerzo manual de elaboración.
2.3 | Alertamiento automático de desviaciones presupuestales | Implementación de mecanismos nativos de monitoreo y alertamiento de umbrales de facturación, con notificación a canales de colaboración (chat/correo/ITSM) del equipo y del negocio. | Sistema de alertas de umbral de facturación configurado |  | FinOps Manager / Arquitecto Cloud Ops | Kiro genera de forma asistida el código de las funciones de enriquecimiento y enrutamiento de alertas.
2.4 | Análisis de tendencias, anomalías y causa raíz | Análisis periódico de patrones de consumo, detección de anomalías mediante los servicios nativos de detección de cada CSP e investigación de causa raíz de variaciones relevantes. | Reporte de hallazgos y alertas con causa raíz |  | FinOps Manager | Kiro correlaciona múltiples fuentes (alertas, tags, arquitectura) para acelerar la redacción del análisis de causa raíz.
Fase 3. Optimización y Aseguramiento del Dimensionamiento Óptimo (Rightsizing)
3.1 | Diagnóstico de rightsizing y recursos ociosos/huérfanos | Identificación de instancias y bases de datos sobre/sub-dimensionadas y recursos huérfanos (IPs elásticas, discos no adjuntos, balanceadores sin tráfico, snapshots antiguos, llaves de cifrado sin uso, entre otros) usando los recomendadores nativos de cada CSP. | Matriz técnica de oportunidades de ahorro priorizada |  | Arquitecto Cloud Ops / Analista Cloud Ops | Kiro correlaciona hallazgos de múltiples recomendadores nativos y prioriza las oportunidades por impacto/esfuerzo, acelerando el análisis técnico.
3.2 | Optimización de compromisos y modelos de compra | Análisis del patrón de consumo para recomendar el portafolio óptimo de modelos de compra (bajo demanda, instancias reservadas, planes de ahorro o descuentos por uso comprometido, según el CSP). | Recomendación de portafolio de compromisos de compra |  | FinOps Manager | —
3.3 | Ejecución de Quick Wins y roadmap de optimización 30/60/90 | Implementación de acciones de bajo riesgo y alto impacto validadas con el negocio mediante control de cambios, y estructuración de un roadmap de optimización a 30/60/90 días para iniciativas de mayor complejidad. | Roadmap de optimización 30/60/90 y registro de ahorros logrados |  | Arquitecto Cloud Ops / FinOps Manager | —
3.4 | Análisis de Costo Total de Propiedad (TCO) | Cuando aplique, elaboración de análisis TCO comparando escenarios (on-premise vs. nube, o entre CSP), incluyendo costos directos e indirectos, supuestos y retorno de inversión proyectado. | Informe de TCO con escenarios y ROI proyectado |  | Presales Consulting / Arquitecto Cloud Ops | Kiro asiste en la construcción de modelos comparativos y la generación de escenarios de TCO a partir de plantillas estandarizadas.
Fase 4. Diagnóstico Well-Architected / Architecture Framework Multicloud
4.1 | Evaluación bajo el marco de referencia del CSP | Ejecución del diagnóstico formal utilizando las herramientas y marcos de referencia propios de cada proveedor (marco y herramienta Well-Architected / Architecture Framework, según el CSP) sobre los pilares de excelencia operacional, seguridad, confiabilidad, eficiencia de rendimiento, optimización de costos y sostenibilidad. | Informe de diagnóstico Well-Architected por CSP y por carga de trabajo |  | Arquitecto Cloud (por CSP) / Arquitecto de Soluciones | Kiro apoya la recolección y correlación de evidencia técnica (configuración de recursos, IaC, logs) para acelerar el diligenciamiento del framework y la identificación de brechas.
4.2 | Priorización de hallazgos y riesgos por pilar | Consolidación de los hallazgos del diagnóstico y clasificación por severidad, riesgo y esfuerzo de remediación, con foco prioritario en los pilares de confiabilidad (resiliencia) y optimización de costos. | Matriz de riesgos y hallazgos priorizada |  | Arquitecto de Soluciones / Cloud Process Leader | —
4.3 | Plan de remediación técnica | Estructuración de un plan de remediación con responsables, esfuerzo estimado y secuenciación, alineado a las mejores prácticas del CSP y priorizado en función del riesgo. | Plan de remediación Well-Architected |  | Arquitecto de Soluciones | Kiro genera borradores de las tareas de remediación (código de infraestructura y configuración) a partir de las recomendaciones del marco de referencia, actuando como acelerador de desarrollo.
Fase 5. Diseño y Transición hacia Arquitectura de Alta Disponibilidad Multirregión
5.1 | Estrategia de resiliencia y objetivos RTO/RPO | Talleres con negocio y TI para definir la criticidad de cada carga de trabajo y los objetivos de tiempo/punto de recuperación (RTO/RPO), y selección de la estrategia de resiliencia (respaldo y restauración, luz piloto, standby cálido o multisitio activo-activo) por carga. | Documento de estrategia de resiliencia y matriz de criticidad |  | Arquitecto de Soluciones / Cloud Manager | —
5.2 | Diseño de arquitectura objetivo multirregión | Diseño de la arquitectura de referencia multirregión (replicación de datos, balanceo global de tráfico, estrategia de conmutación por error, sincronización y gestión de nombres de dominio) usando patrones nativos del CSP correspondiente. | Blueprint de arquitectura multirregión y diagramas de referencia |  | Arquitecto de Soluciones Cloud | Kiro acelera la generación de plantillas de infraestructura como código (Terraform u otro estándar del CSP) del blueprint multirregión a partir de las especificaciones de arquitectura, reduciendo el tiempo de construcción.
5.3 | Plan de transición y migración por oleadas | Definición de oleadas de implementación, ventanas de cambio, estrategia de pruebas de conmutación (failover / failback) y plan de reversión (rollback) ante contingencias. | Plan de transición y cronograma de oleadas |  | Cloud Manager / Arquitecto de Soluciones | —
5.4 | Implementación y pruebas de continuidad (DR drills) | Ejecución de la implementación de la arquitectura multirregión por oleadas, incluyendo simulacros de recuperación ante desastres, pruebas de conmutación por error y validación de los RTO/RPO reales frente a los objetivos definidos. | Informe de pruebas de resiliencia (DR drill) y arquitectura multirregión en producción |  | Arquitecto Cloud Ops / Analista Cloud Ops / Arquitecto de Soluciones | Kiro asiste en la generación de scripts de prueba de conmutación y en la automatización de runbooks de recuperación.
Fase 6. Gobierno Continuo, Mejora Continua y Cultura FinOps/Resiliencia
6.1 | Operación recurrente del ciclo FinOps | Ejecución continua de reportería mensual, revisión de desviaciones presupuestales, optimización continua del gasto y comités periódicos de gestión financiera cloud con el negocio. | Informe de Gestión Mensual recurrente y plan de acción de ahorros |  | FinOps Manager / Operations Leader / Service Manager | Kiro automatiza de forma recurrente la generación y consolidación del informe mensual de consumo.
6.2 | Revisiones periódicas Well-Architected | Ejecución de revisiones periódicas (semestral/anual o ante cambios mayores de arquitectura) para mantener el alineamiento a las mejores prácticas y marcos de referencia del CSP. | Informe de revisión Well-Architected periódica |  | Arquitecto de Soluciones | Kiro apoya la actualización periódica de la evidencia técnica requerida por el marco de referencia.
6.3 | Pruebas periódicas de resiliencia y actualización de runbooks | Ejecución periódica de simulacros de continuidad de negocio (DR drills) y actualización de los runbooks de conmutación y recuperación ante nuevos escenarios o cambios de arquitectura. | Informe de simulacro y runbooks actualizados |  | Arquitecto Cloud Ops | —
6.4 | Gestión de mejora continua y aprendizaje | Identificación y registro de oportunidades de mejora del proceso, actualización de la base de conocimiento y capacitación continua del equipo, incluyendo el uso de Kiro y otras herramientas de IA. | Registro de mejoras y actualización del repositorio de conocimiento |  | Cloud Process Leader / Operations Leader | —
ROLES Y CAPACIDADES TÉCNICAS
Rol |  | Capacidades técnicas clave | Certificaciones / Skills recomendados (agnóstico de CSP) |  | Participación principal (fases)
Cloud Manager |  | Dirección general del servicio, relacionamiento con el negocio/cliente, priorización de iniciativas y aseguramiento del cumplimiento contractual (ANS). | Certificación de arquitectura/gestión cloud (nivel profesional) en al menos un CSP; gestión de servicios (ITIL). |  | 1, 5, 6
Service Manager |  | Gestión de la relación de servicio, seguimiento de niveles de servicio y presentación de informes de gestión al negocio. | ITIL Service Management; fundamentos de FinOps. |  | 1, 3, 6
FinOps Manager |  | Liderazgo de la práctica de gobierno financiero cloud: monitoreo de consumo, análisis de tendencias, tagging, rightsizing, gestión de presupuesto/forecast y generación de reportes financieros. | FinOps Certified Practitioner; certificación de costos/facturación del CSP correspondiente. |  | 1, 2, 3, 6
Arquitecto Cloud Ops |  | Ejecución técnica de la optimización de recursos (rightsizing, eliminación de desperdicio), soporte a la automatización de reportes y habilitación de accesos/herramientas. | Certificación de arquitectura de soluciones (nivel asociado/profesional) del CSP correspondiente; scripting/automatización (IaC). |  | 1, 2, 3, 5
Analista Cloud Ops |  | Monitoreo diario de consumo, soporte en la recolección de datos y ejecución operativa de tareas de optimización y pruebas. | Certificación de nivel fundamentos/asociado del CSP correspondiente. |  | 1, 2, 3, 5
Arquitecto de Soluciones (multicloud) |  | Liderazgo del diagnóstico Well-Architected, diseño de la arquitectura objetivo de alta disponibilidad multirregión y definición del plan de remediación y transición. | Certificación de arquitecto de soluciones (nivel profesional/experto) en uno o más CSP; conocimiento de patrones de resiliencia y continuidad de negocio. |  | 4, 5, 6
Presales Consulting |  | Apoyo en la evaluación financiera de cambios, proyectos y escenarios de TCO, y estructuración comercial del alcance. | Fundamentos de arquitectura cloud y modelos de costeo del CSP correspondiente. |  | 1, 3
Operations Leader |  | Gestión del presupuesto y forecast, medición de KPIs/ANS, construcción de informes de gestión y aseguramiento de la operación. | ITIL; fundamentos de FinOps y gestión de indicadores. |  | 1, 3, 6
Cloud Process Leader |  | Estructuración y aseguramiento del proceso/práctica, gestión de mejora continua y auditoría del cumplimiento del procedimiento. | ISO 20000-1 / ISO 27001; gestión de procesos. |  | 1, 4, 6
Casos de uso de IA por pilar de la estrategia
Pilar / Fase |  | Caso de uso de IA |  | Beneficio esperado
Gobernanza Financiera (FinOps) — Fases 1-3 |  | Automatización de la generación y consolidación del informe mensual de consumo (agregación por cuenta/servicio, comparativos mes vs. mes y año vs. año); generación de políticas de etiquetado como código; correlación de recomendaciones de rightsizing de múltiples recomendadores nativos. |  | Reducción del tiempo de elaboración de reportes recurrentes y mayor consistencia/velocidad en la identificación de oportunidades de ahorro.
Well-Architected / Architecture Framework — Fase 4 |  | Recolección y correlación asistida de evidencia técnica (configuración de recursos, IaC, logs) para el diligenciamiento del marco de referencia; generación de borradores de tareas de remediación. |  | Aceleración del diagnóstico y disminución del esfuerzo manual de documentación de hallazgos y brechas.
Resiliencia Multirregión — Fase 5 |  | Generación de plantillas de infraestructura como código (IaC) para el blueprint de arquitectura multirregión a partir de especificaciones; generación de scripts de prueba de conmutación (failover) y runbooks de recuperación. |  | Menor tiempo de construcción del blueprint y mayor estandarización de los artefactos de despliegue multirregión.
Gobierno Continuo — Fase 6 |  | Automatización recurrente del informe mensual consolidado; apoyo en la actualización periódica de evidencia para revisiones Well-Architected. |  | Sostenibilidad operativa de la práctica FinOps y de las revisiones de arquitectura en el tiempo, con menor esfuerzo manual recurrente.
Gestión del conocimiento — Transversal |  | Actuar como repositorio vivo de especificaciones (specs) del proyecto, contexto técnico y decisiones de arquitectura, facilitando la incorporación de nuevos integrantes al equipo y la trazabilidad de decisiones. |  | Continuidad del conocimiento técnico y reducción de la curva de aprendizaje ante rotación de personal.
Gobierno de uso de IA
Todo artefacto generado con apoyo de Kiro (código de infraestructura, reportes, documentación) se somete a revisión y validación técnica por el rol responsable antes de su aprobación o despliegue. El uso de IA se limita a acelerar tareas de análisis, consolidación y generación de borradores; las decisiones de arquitectura, optimización y remediación permanecen bajo criterio y responsabilidad del equipo técnico y del cliente.
SUPUESTOS Y CONSIDERACIONES
Tema |  | Supuesto / Consideración
Agnosticismo de proveedor |  | La estrategia es aplicable a entornos AWS, Azure, GCP o combinaciones multicloud de estos. Las actividades, fases y entregables son equivalentes independientemente del CSP; las herramientas específicas se sustituyen según el proveedor (ver sección 'Equivalencia de Herramientas por Proveedor Cloud').
Datos históricos requeridos |  | Se recomienda contar con al menos 1 mes de datos de consumo para iniciar el diagnóstico; para un análisis robusto de tendencias, estacionalidad y forecast se recomiendan 3 a 6 meses de histórico.
Accesos requeridos |  | La estrategia requiere accesos de solo lectura a la información de facturación/billing, presupuestos, organización de cuentas y herramientas de optimización. No se requiere ni se otorga acceso de escritura sobre cargas productivas salvo en la fase de implementación de optimizaciones o transición multirregión, previamente aprobadas por el cliente.
Aprobación de cambios |  | Toda acción de optimización (rightsizing, eliminación de recursos, cambios de configuración) y todo cambio de arquitectura (transición multirregión) se ejecuta únicamente tras la validación y aprobación formal del cliente, mediante el mecanismo de control de cambios acordado.
Definición de tiempos por actividad |  | El tiempo de ejecución de cada actividad (columna en blanco del plan de fases) debe definirse por el equipo del proyecto según el número de cuentas/suscripciones/proyectos, la cantidad y complejidad de cargas de trabajo, la disponibilidad de datos históricos y accesos, y el nivel de madurez previo del cliente en FinOps y arquitectura cloud.
Alcance de resiliencia multirregión |  | El diseño de la arquitectura de alta disponibilidad multirregión se define en función de la criticidad real de cada carga de trabajo (RTO/RPO). No todas las cargas requieren necesariamente un esquema multirregión activo-activo; la estrategia de resiliencia se dimensiona de forma diferenciada por carga.

## DRP
Plan de Trabajo DRP – Resiliencia Multirregión y Continuidad de Negocio (Alcance 2)
# | Actividad | Descripción | Entregable | Responsable | Dependencia | Justificación | Observación
0. Diagnóstico del Estado Actual de DRPs (Fase de Transición)
DISC-01 | Inventario de DRPs existentes en ejecución | Recibir y catalogar los DRPs actualmente en ejecución: cargas de trabajo que cubren, cuentas y regiones (primaria/secundaria) involucradas, estrategia aparente y responsables actuales. Constituye la línea base del estado AS-IS de la transición. | Inventario/catálogo de DRPs existentes (AS-IS) | Pragma/Cliente | - | No se puede diagnosticar ni garantizar lo que no está inventariado; línea base de la transición. | Fase de recepción. Track independiente de las Fases 1-5 (DRPs nuevos).
DISC-02 | Recolección de documentación y hand-over de los DRPs actuales | Recibir del equipo/proveedor saliente la documentación existente de cada DRP: runbooks/SOPs, diagramas de arquitectura, evidencias de pruebas previas, configuraciones de replicación y transferencia de conocimiento. | Repositorio documental consolidado por DRP + acta de hand-over | Pragma/Cliente |  | La documentación recibida es el insumo que respalda técnicamente lo desplegado a la fecha. | Diagnóstico documental como respaldo de lo desplegado hoy.
DISC-03 | Diagnóstico de arquitectura y estrategia de cada DRP existente | Analizar la documentación y la configuración desplegada para clasificar cada DRP según la estrategia real (Backup&Restore, Pilot Light, Warm Standby o Multi-site) y validar la coherencia entre lo documentado y lo efectivamente implementado. | Ficha de diagnóstico técnico por DRP (estrategia y arquitectura AS-IS) | Pragma |  | Clasificar la estrategia real permite comparar contra objetivos y detectar inconsistencias documentación vs. despliegue. | Diagnóstico técnico soportado en la documentación recibida.
DISC-04 | Verificación de RTO/RPO reales frente a objetivo | Verificar, con evidencias técnicas y pruebas o registros disponibles, si cada DRP existente cumple los RTO/RPO comprometidos, identificando aquellos que existen "en papel" pero no son operativos o no alcanzan los objetivos. | Reporte de cumplimiento RTO/RPO real por DRP existente | Pragma/Cliente |  | AWS: el único recovery path confiable es el que se prueba con frecuencia; no se asume que un DRP funciona sin verificarlo. | Verificación técnica que respalda el estado real de operación.
DISC-05 | Evaluación de estado de replicación y configuration drift | Evaluar la salud de la replicación cross-region y la existencia de desviaciones de configuración (configuration drift) entre región primaria y secundaria, revisando AMIs, cuotas de servicio y parámetros críticos en la región de recuperación. | Reporte de estado de replicación y drift por DRP existente | Pragma |  | Un DRP que funcionaba puede estar degradado por cambios no replicados; el drift compromete la recuperación. | Apoyarse en AWS Config y detección de drift de CloudFormation cuando aplique.
DISC-06 | Análisis de brechas y riesgos heredados de la transición | Consolidar los hallazgos del diagnóstico en un análisis de brechas (lo que falta o está roto) y una matriz de riesgos heredados, priorizando por impacto en la continuidad y criticidad de la carga. | Análisis de brechas y matriz de riesgos de transición | Pragma/Cliente |  | Identificar el riesgo que se hereda es condición para recibir formalmente la operación. | Insumo para el plan de remediación y para el gobierno SARO (ver Fase 4).
DISC-07 | Plan de recepción/remediación y clasificación de cada DRP | Definir, por cada DRP existente, el destino de la transición: recibir tal cual (operativo y conforme), remediar (corregir brechas) o rediseñar (rehacer bajo las Fases 1-5). Incluye plan de acción, responsables y criterios de aceptación para garantizar que quedan funcionando. | Plan de recepción/remediación con clasificación recibir/remediar/rediseñar | Pragma/Cliente |  | Cierra la Fase 0 con una decisión formal por DRP y garantiza que la operación recibida realmente funciona. | Los DRP marcados como "rediseñar" se abordan con el ciclo de las Fases 1-5.
1. Evolución de la Arquitectura Cloud
DRP-001 | Identificación de cargas de trabajo (alcance, objetivos, RPO/RTO, cuentas, regiones) | Delimitar el alcance del DRP: identificar cargas de trabajo candidatas, sus objetivos de negocio, las cuentas y regiones (primaria y secundaria) involucradas y los objetivos de recuperación (RTO/RPO) preliminares por carga. | Documento de alcance y catálogo de cargas de trabajo con RTO/RPO preliminares | Pragma/Cliente | - | Alineación de alcance del DRP con las prioridades del negocio.
DRP-002 | Mapeo y priorización de cargas de trabajo por ola | Priorizar y agrupar las cargas de trabajo en olas de implementación según criticidad de negocio y complejidad técnica, para abordar primero las de mayor valor o menor complejidad. | Matriz de priorización y plan de olas | Pragma/Cliente |  | Dar prioridad a las cargas seleccionadas para DRP por criticidad o menor complejidad. | Nota: Se repite tarea por cada carga de trabajo.
DRP-003 | Consolidar inventario de recursos | Levantar el inventario detallado de los recursos que componen cada carga de trabajo (cómputo, datos, red, DNS, identidad) como insumo para definir la estrategia de resiliencia y el diseño de arquitectura TO-BE. | Inventario de recursos por carga de trabajo | Pragma/Cliente |  | El inventario alimenta la definición de estrategia y el diseño TO-BE del DRP. | Nota: Se repite tarea por cada carga de trabajo.
DRP-004 | Selección de estrategia de resiliencia por carga (Backup&Restore / Pilot Light / Warm Standby / Multi-site) | Seleccionar, por carga de trabajo, la estrategia de recuperación en una segunda región según los RTO/RPO objetivo y el costo: Backup y Restore, Pilot Light, Warm Standby o Multi-site activo/activo, conforme al whitepaper "Disaster Recovery of Workloads on AWS". | Documento de estrategia de resiliencia por carga y matriz de decisión RTO/RPO vs. costo | Pragma |  | La estrategia DR se dimensiona de forma diferenciada por carga; no todas requieren activo/activo. | Alineado con Well-Architected (REL13). Las 4 estrategias van de menor costo/RTO alto (Backup&Restore) a mayor costo/RTO cero (Multi-site).
DRP-005 | Definir estrategia de capa de red | Definir la arquitectura de red en la región secundaria (VPC, subredes, conectividad híbrida, peering/Transit Gateway) que permita la comunicación con las dependencias durante failover y failback. | Diseño de estrategia de red multirregión | Pragma |  | Se define una red que permita la comunicación con las dependencias. | Definiciones alineadas con Well-Architected. Según los servicios usados se generan subtareas de orquestación. Por ejemplo: RDS requiere intervención en failover y failback.
DRP-006 | Definir estrategia de replicación de la capa de datos | Definir la replicación cross-region para toda la capa de persistencia (bases relacionales y no relacionales, archivos y objetos) usando servicios nativos: S3 CRR, RDS read replicas / Aurora Global Database, DynamoDB Global Tables, DocumentDB global clusters, ElastiCache Global Datastore, asegurando el cumplimiento del RPO. | Diseño de estrategia de replicación de datos con RPO objetivo por servicio | Pragma |  | Se asegura el cumplimiento de RPO y RTO mediante replicación continua. | Definiciones alineadas con Well-Architected. Complementar replicación continua con backups punto-en-el-tiempo y versionado para proteger contra corrupción o borrado.
DRP-007 | Definir estrategia de capa de cómputo | Definir la estrategia de cómputo en la región secundaria (EC2/Auto Scaling, contenedores, serverless, microservicios y servicios orientados a eventos), incluyendo golden AMIs, escalado y patrón de "encendido" según la estrategia elegida por carga. | Diseño de estrategia de cómputo y despliegue por tipo de recurso | Pragma |  | Se define la estrategia para cómputo, serverless y todo lo referente a procesamiento. | Definiciones alineadas con Well-Architected. Ejemplo: los servicios serverless no generan cobro por reposo, lo que permite desplegarlos con antelación.
DRP-008 | Definir estrategia DNS centralizada y patrón de conmutación | Definir la estrategia de DNS (nombres, zonas, registros, health checks y patrón de conmutación y retorno) usando servicios como Amazon Route 53, como componente transversal del proceso de failover/failback. | Diseño de estrategia DNS y patrón de conmutación/retorno | Pragma |  | DNS es un componente transversal que debe alinearse a los procesos del DRP. | Preferir operaciones de data plane en el failover (mayor disponibilidad que el control plane).
DRP-009 | Elaboración del diagrama de arquitectura TO-BE DRP | Elaborar el diagrama de arquitectura objetivo (TO-BE) multirregión que consolida las estrategias de red, datos, cómputo y DNS, y que sirve de insumo para la generación de IaC y el despliegue. | Diagrama de arquitectura TO-BE DRP por carga de trabajo | Pragma |  | El diagrama es insumo para la generación de IaC y el despliegue. | Nota: Se repite tarea por cada carga de trabajo.
2. Métricas Críticas de Recuperación (SLAs Obligatorios)
DRP-010 | Definición formal de RTO y RPO objetivo por carga | Formalizar los objetivos contractuales: RTO máximo de restauración y disponibilidad inferior a 1 hora y RPO (antigüedad máxima de datos recuperables) inferior a 15 minutos, derivados del BIA y el análisis de riesgo, documentados por carga de trabajo. | Matriz formal de RTO/RPO objetivo por carga | Pragma/Cliente |  | Los objetivos de recuperación se derivan del BIA y del análisis de riesgo (no se definen de forma aislada). | Exigencia contractual: RTO < 1 hora y RPO < 15 minutos en entornos productivos.
DRP-011 | Definición y estrategia de backups (failover/failback) | Definir la estrategia de backups para los componentes involucrados, garantizando copias en la región primaria y en la secundaria que cumplan los RTO/RPO, complementando la replicación continua con backups punto-en-el-tiempo y versionado (AWS Backup, snapshots, S3 versioning). | Estrategia y política de backups multirregión (failover/failback) | Pragma/Cliente |  | Estrategia de backups para soportar failover y failback. | Nota: Se deben garantizar backups en la región principal y en la secundaria que cumplan los RTO/RPO definidos.
DRP-012 | Métricas de monitoreo de replicación y estado de recursos DRP | Implementar el monitoreo del estado de replicación y de los recursos DRP (por ejemplo latencia de replicación de S3 RTC / Aurora Global Database, salud de réplicas) con la herramienta acordada con el cliente, para verificar el cumplimiento del RPO. | Tablero e indicadores de monitoreo de replicación | Pragma/Cliente |  | Implementación de monitoreo con la herramienta definida en conjunto con el cliente.
DRP-013 | Medición y reporte mensual de cumplimiento de RTO/RPO | Establecer la medición periódica y el reporte mensual de adherencia a los RTO/RPO en entornos productivos, evidenciando el nivel de cumplimiento exigido. | Informe mensual de cumplimiento de RTO/RPO | Pragma/Cliente |  | Se exige el 100% de adherencia mensual a las métricas en entornos productivos. | Exigencia contractual de cumplimiento mensual.
3. Pruebas, Certificación y Evidencias
DRP-014 | Permisos de acceso a ambientes de prueba y repositorios | Gestionar los accesos (roles, políticas, credenciales) a ambientes de prueba, repositorios y pipelines de CI/CD necesarios para construir y validar la solución DRP. | Matriz de accesos habilitados | Cliente | - | Gestión de accesos.
DRP-015 | Alinear lineamientos de IaC del Cliente con el equipo | Alinear los estándares de infraestructura como código del cliente (naming, tagging, módulos, estándares, estrategia de ramas) antes de escribir IaC y pipelines, para asegurar consistencia entre región primaria y secundaria. | Documento de lineamientos de IaC acordados | Pragma | - | Se requiere confirmar estándares y flujo de cambios antes de escribir IaC y pipeline.
DRP-016 | Definir repositorio, estructura, cuentas y herramienta de IaC | Definir el repositorio, la estructura de cuentas y ambientes (pruebas/prod) y la herramienta de IaC y orquestación, alineado a los procesos DevOps del cliente. Se recomienda una cuenta por región para máximo aislamiento. | Definición de repositorio, estructura de cuentas/ambientes y herramienta de IaC | Pragma/Cliente | - | Definiciones y requisitos para alinear con procesos DevOps.
DRP-017 | Despliegue de componentes en ambiente previo/intermedio | Desplegar de forma incremental, mediante IaC, los componentes y recursos del DRP en un ambiente previo o intermedio a producción para su validación controlada. | Componentes DRP desplegados en ambiente intermedio | Pragma/Cliente |  | Despliegue incremental de los componentes y recursos que hacen parte del DRP. | Nota: Se repite tarea por cada carga de trabajo.
DRP-018 | Primera fase de pruebas en ambiente intermedio | Ejecutar la primera batería de pruebas de replicación y conmutación en el ambiente intermedio, validando supuestos técnicos y capacidad de la región secundaria antes de producción. | Resultados de la primera fase de pruebas | Pragma/Cliente |  | Primera fase de pruebas en ambiente previo a producción. | Nota: la cantidad de pruebas se planea con el cliente según la criticidad.
DRP-019 | Gestión de configuración y control de drift en la región DR | Implementar el control de desviaciones de configuración (configuration drift) entre región primaria y secundaria mediante AWS Config y detección de drift de CloudFormation, verificando que AMIs, cuotas de servicio y configuración estén actualizadas en la región DR. | Mecanismo de detección de drift y reporte de conformidad de la región DR | Pragma |  | AWS recomienda gestionar el drift para que la ruta de recuperación funcione cuando se necesite. | El único recovery path confiable es el que se prueba con frecuencia.
DRP-020 | Despliegue de IaC a producción + smoke checks de replicación | Desplegar la solución DRP a producción mediante pipeline de IaC y ejecutar smoke checks que validen la replicación y el estado de los recursos en la región secundaria. | Solución DRP en producción con smoke checks superados | Pragma/Cliente |  | Despliegue controlado a producción con verificación inmediata de replicación.
DRP-021 | Simulacro real de recuperación en producción (conmutación total) | Ejecutar y certificar el simulacro de recuperación ante desastres en producción (conmutación total a la región secundaria) con monitoreo activo y ventanas aprobadas, validando los RTO/RPO reales frente a los objetivos definidos. La certificación es anual. | Certificación anual del simulacro y validación de RTO/RPO reales | Pragma |  | Se ejecuta con monitoreo activo y ventanas aprobadas para validar la efectividad del plan. | Custodia de soportes: conservar bitácoras, evidencias y resultados a disposición de la Compañía.
DRP-022 | Participación en simulacros globales de continuidad del Cliente | Asistir y articular al equipo del proveedor en los simulacros o pruebas globales de continuidad organizados y notificados por la entidad. | Evidencia de participación en simulacros globales | Pragma/Cliente |  | Participación conjunta en las pruebas globales de continuidad de la organización.
4. Documentación Mínima de Gobierno (SARO)
DRP-023 | Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) | Elaborar el Business Impact Analysis que cuantifica el impacto de la interrupción de cada carga, identifica el efecto sobre clientes internos y externos y determina qué tan rápido debe restaurarse y cuánta pérdida de datos es tolerable; insumo directo de los RTO/RPO. | Documento de Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) | Pragma/Cliente |  | El BIA sustenta los objetivos de recuperación; el DRP es un subconjunto del Plan de Continuidad del Negocio (BCP). | Requisito de gobierno SARO.
DRP-024 | Matriz de riesgos operativos y controles de continuidad | Construir la matriz de riesgos operativos asociados a la continuidad de la operación con sus respectivos controles, incluyendo el análisis de riesgo por tipo de desastre y su probabilidad. | Matriz de riesgos operativos con controles | Pragma/Cliente |  | Requisito de gobierno SARO: identificar riesgos y controles de continuidad.
DRP-025 | Estrategias de continuidad y runbooks/SOPs de recuperación | Documentar las estrategias de continuidad detalladas y los manuales de recuperación técnica ante desastres (Runbooks/SOPs), incluyendo los procedimientos de failover automatizados o "de botón". | Runbooks/SOPs de recuperación y estrategias de continuidad | Pragma |  | El failover manual debe estar automatizado paso a paso ("como pulsar un botón"). | Requisito de gobierno SARO.
DRP-026 | Documentación de pruebas y evidencias de DR | Consolidar la documentación de las pruebas de recuperación y sus evidencias técnicas, para respaldo y auditoría. | Documentación y evidencias de pruebas de DR | Pragma |  | Documentación de pruebas.
DRP-027 | Informe WAR (Well-Architected Review) | Elaborar el informe de revisión Well-Architected del diseño DRP, consolidando hallazgos y recomendaciones por pilar (con foco en confiabilidad/resiliencia). | Informe Well-Architected Review (WAR) | Pragma | - | Diagnóstico del diseño frente a las mejores prácticas del marco Well-Architected.
5. Resiliencia Multirregión y Continuidad de Negocio Cloud (DRP)
DRP-028 | Gestionar cambio y aprobación para despliegue en producción | Gestionar el control formal de cambios (CR), las ventanas de mantenimiento y la comunicación necesarios para el despliegue y las pruebas en producción. | Cambio aprobado (CR) y plan de comunicación | Pragma/Cliente |  | Control formal de cambios.
DRP-029 | Definir y probar el proceso de failback a la región primaria | Definir y validar el procedimiento de retorno (failback) a la región primaria una vez superado el evento, ejecutado durante una ventana de mantenimiento programada, evitando el "flapping" entre regiones. | Runbook de failback probado | Pragma |  | El retorno a la región primaria debe planificarse como operación controlada, no automática espejo del failover. | Anti-patrón a evitar: lógica idéntica de failover/failback que cause oscilación entre estados.
DRP-030 | Cierre de fase: runbooks, evidencias y handover operativo | Cerrar la fase con la entrega de runbooks, evidencias de pruebas, handover operativo y backlog de mejoras, dejando controles operativos activos. | Paquete de cierre: runbooks, evidencias, handover y backlog de mejoras | Pragma/Cliente |  | Se cierra cuando hay evidencias y controles operativos activos.

## Transición (en construccion)
Estimación Fase de Empalme, Transición, Transferencia de Conocimiento y Estabilización
SPRINT (2 semanas)
[13 empty] | SP 1 |  | SP 2 |  | SP 3 |  | SP 4 |  | SP 5
Fase | Actividad | Descripción | Tipo de Transición (interna / Cliente) | Entregables | Se requiere información del Cliente | Sesión Cliente: Tipo de Información Requerida | Autoridad (Accountable) - Doliente de la Actividad | Responsable- ejecuta o realiza la tarea | Nombre Recurso Humano asignado | Estimación en tiempo (meses) MVP | Estimación en horas | Observaciones | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10
Totales | [8 empty] | 9 RH para Transición, mas equipo asignado de operación | 1 Mes
Fase 0: Comité de Transición (Actividad Administrativa en Pararelo a las actividades técnicas)
| Asegurar que el contrato de servicio (SOW) / Oferta u Orden de servicio dónde se reflejan las capacidades del equipo de Operación. | Contrato Firmado, OS | Interna | Contrato Firmado Orden de Servicio Oferta | Si | Firma Contrato | Consultor Preventa | Consultor Preventa / Cloud manager | Martin / Juan Arias | 1 | 4 | bar: Sem 1 to Sem 2
| Socialización inicial del nuevo negocio | Socialización inicial del nuevo / actualización negocio que ingresa a Cloud Management, para socializar y entender el nuevo negocio | Interna | Sesión Grabada Acta o Notas de la Reunión | No | NA | Consultor Preventa | Consultor Preventa / Cloud Management /SDM | Martin / Juan Arias / Esteban Vélez / Líder de Transición (rol temporal) | 1 | 4 | bar: Sem 1 to Sem 2
| Revisión Capacidades Cloud Management | El Cloud Managr revisar las capacidades actuales de la unidad de negocio, tanto en RRHH (remoto y presencial), Herramientas y conocimiento | Interna | Plan de Capacidad Actualizado | No | NA | Cloud Management | Consultor Preventa / Cloud Management | Juan Arias | 1 | 4 | bar: Sem 1 to Sem 2
| Revisión Habilidades Cloud Management | El Cloud Managr revisar las capacidades actuales de la unidad de negocio, tanto en RRHH, Herramientas y conocimiento | Interna | Plan de Capacidad Actualizado | No | NA | SDM | Consultor Preventa / Cloud Management /SDM | Estebán Vélez | 1 | 4 | bar: Sem 1 to Sem 2
| Entrega al Cliente del RRHH | El cliente valida las HV entregadas del RRHH propuesto para la Operación y etrega el feedback | Cliente | Plan de Capacidad Actualizado | Si | NA | SDM | Consultor Preventa / Cloud Management /SDM | Estebán Vélez | 1 | 4 | bar: Sem 1 to Sem 2
| Nombramiento del Transición Manager /Onboarding / Equipo de Transición | Asignar un responsable de la Transición del nuevo negocio o responsable del Onboarding a Proyecto y Operación | Interna | Acta de Asignación Grabación Reunión | No | NA | Cloud Management | Consultor Preventa / Cloud Management /SDM | Juan Arias | 1 | 1 | bar: Sem 1 to Sem 2
| Identificar el equipo de transición del Cliente | Actualizar el Plan de comunicaciones con el cliente en esta transición | Cliente |  | Si | NA | SDM | Consultor Preventa / Cloud Management /SDM | Estebán Vélez | 1
| Establecer Plan de Transición (cronograma) | Establecer plan de actividades de trasición de acuerdo a los servicios contratados, teniendo en cuenta la estimación de las actividades de transición | Interna | Plan_Transición_Cloud | No | NA | TM | Transición Manager / SDM | Paula Ruiz / Estebán Vélez | 1 | 4 | bar: Sem 1 to Sem 2
| Establecer Estructura del Cliente | Establecer Estructura del Cliente en el File Services oficial de PRAGMA | Interna | Estructura Definida en el File Services de pragma y el cliente | Si | Confirmación acceso de ruta donde se almacenará la información | TM | Transición Manager / SDM | Paula Ruiz / Estebán Vélez | 1 | 1 | bar: Sem 1 to Sem 2
1 | bar: Sem 1
Fase 1: Iniciación y Alcance (Definición del Servicio) - (Actividad Administrativa en Pararelo a las actividades técnicas) | bar: Sem 1
| Nombramiento del Project manager/ Service Manager y asignación del equipo | Asignar el responsable del proyecto a implementar, y el responable de la gestión continua del servicio dentro de Pragma (líder de Operación) y equipo base de soporte. | Interna | Acta de Asignación Grabación o Notas de la reunión CMDB Actualizada | No | NA | Cloud Management | Consultor Preventa / Cloud Management /SDM | Juan Arias | 1 | 2 | bar: Sem 1 to Sem 2
| Revisión y/o Definición de los Requisitos Operacionales (SLAs/OLAs). Y requisitos del Proyecto | Revisión de los SLAs pactados con el cliente, métricas de rendimiento, disponibilidad y tiempos de respuesta. En caso de que el contrato o la oferta no tenga requisitos operacionales/proyecto, definirlos de acuero al estándar actual de PRAGMA. | Interna | Definición y documentación de acuerdos de niveles de servicio Cloud | No | NA | Service Delivery Manager | Consultor Preventa / Cloud Management / Project Manager / Service Delivery Manager / Líder Transición | Martin / Juan Arias / Esteban Vélez / Líder de Transición (rol temporal) | 1 | 8 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Asignación del Equipo del proyecto y Operación | Nombrar al equipo de proyecto y operación (emoto y presencial) con su porcentaje de participación, de acuerdo a los servicios acordados con el cliente | Interna | CMDB: Porcentajes de asignación | No | NA | Cloud Management | Consultor Preventa / Cloud Management /SDM / Líder Transición | Juan Arias | 1 | 2 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Kick-off Interno | Reunión interna con el equipo para alinear objetivos y restricciones | Interna | Kick Off Acta de reunión (cuando aplique) Grabación | No | NA | Service Delivery Manager | Consultor Preventa / Cloud Management / Project Manager / Service Delivery Manager / Líder Transición / Operations Leader | Martin / Juan Arias / Esteban Vélez / Líder de Transición (rol temporal) /Operations Leader asignado | 1 | 1 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Entendimiento del Proyecto | Socialización al equipo de trabajo sobre el alcance general del Proyecto | Interna | Hoja de Vida Cliente Grabación / Notas | No | NA | Service Delivery Manager | Consultor Preventa / Cloud Management / Project Manager / Service Delivery Manager / Líder Transición | Martin / Juan Arias / Esteban Vélez / Líder de Transición (rol temporal) | 1 | 2 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Socializar Plan de Transición (cronograma) | Socializar por correo/canalde Slack o a través de una reunión el plan de actividades de transición al equipo y realizar ajustes | Interna | Plan_Transición_Cloud Grabación Socialización Correo | No | NA | TM | Transición Manager / SDM | TM / Estebán Vélez /equipo | 1 | 1 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Establecer Plan de Trabajo MVP (implementación para Operar) | Establecer plan de actividades del proyecto técnico, es decir lo que se debe implementar en las fases del presente plan a excepción de transición, definir responsables y fechas | Interna | Cronograma en Jira | No | NA | TM | Transición Manager / SDM | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CLoudOps asignado / Operations Leader asignado | 1 | 8 | bar: Sem 2 to Sem 3
1 | bar: Sem 1
Fase 2: Descubrimiento y Documentación (Análisis Técnico de Arquitectura y herramientas) - AS IS | bar: Sem 1
| Recopilar requerimientos funcionales del negocio, no funcionales, legales, entre otros con el cliente, internos, entre otros. | Recopilar requerimientos del cliente, internos, entre otros. (RQ de regulación, normatividades que se deben cumplir) | Cliente | Modelo de entrega y operación del servicio | Si | NA | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CLoudOps asignado / Operations Leader asignado | 1 | 4 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Identificar las herramientas del proyecto y que pasan a la operación | Identificar y las herramientas del proyecto y que pasan a la operación (del cliente y de PRAGMA) | Cliente | Plan de Gestión del Servicio (PGS) / Herramientas | Si | Sesión: Describir las herramientas de xx que debemos usar o aquellas que el proveedor entregará | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Identificar las categorias (catálogo) que deben quedar en operación (Línea base inicial) | Identificar y configurar la herramienta ITSM que pasa a la operación Validar flujos. O validar con el cliente de acuerdo a la herramienta de ITSM que maneje | Cliente | Catálogo de Servicios (Categorias) | Si | Verificar las categorias con PRAGMA o Cliente y estar alineados con éstas | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Identificar y construir Linea base de servicios y Técnica | Identofocación y Presentación de inventario de cuentas, recursos, gestion de servicio (tickets, respaldos, etc) | Cliente | Hoja de Vida Cliente /Inventario de linea Base | Si | Sesión: Validar Linea Base socializada y entregar los recursos solicitados | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Identificar y construir Linea base de Monitoreo | linea base de monitoreo | Cliente | Hoja de Vida Cliente /Inventario de linea Base / Estrategia Monitoreo | Si | Sesión: Validar Linea Base socializada y entregar los recursos solicitados | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Identificar y construir Linea base de Backups | Estrategia de backups | Cliente | Backups | Si | Sesión: Validar Linea Base socializada y entregar los recursos solicitados | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Identificar y construir Linea base DR (RTO y RPO) | EstraEstrategia DR | Cliente | DR | Si | Sesión: Validar Linea Base socializada y entregar los recursos solicitados | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Proyecto Madurez Operación (TO BE): Identificar brecha de deuda técnica (Cargas de trabajo) | Identificar brecha de deuda técnica, en caso de identificar que el proveedor saliente queda con ea deuda o que en esta fase de descubrimiento se identifiuen otros ítems que no estan en el RFP | Cliente | Proyecto Madurez Operación: Plan de Estabilización (Deuda Técnica) y entregar un estimado | Si | Sesión: Validar Plan de estabilización y deuda técnica | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Socialización Linea Base al equipo y cliente | Socialización Linea Base al equipo y cliente, identificar faltantes y establecer linea base inciial | Cliente | Backups | Si | Sesión: Validar Linea Base socializada y entregar los recursos solicitados | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8 | bar: Sem 2 to Sem 3
1 | bar: Sem 1
Fase 3: Ejecutar Assessment (Estrategias) | bar: Sem 1
| Gobernanza de Infraestructura como Código (IaC), CI/CD y DevSecOps |  | Cliente |  | No |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | bar: Sem 2
| Gobernanza Financiera (FinOps), Well-Architected Framework y Rightsizing |  | Cliente |  | No |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | bar: Sem 2
| Otros... |  | Cliente
| Otros... |  | Cliente
| Proyecto Madurez Operación (TO BE): actualizar el Plan de estabilización de acuerdo al resultado del Assessment. | Identificar brecha de deuda técnica, en caso de identificar que el proveedor saliente queda con ea deuda o que en esta fase de descubrimiento se identifiuen otros ítems que no estan en el RFP | Cliente | Plan de Estabilización (Deuda Técnica) y entregar un estimado | Si | Sesión: Validar Plan de estabilización y deuda técnica | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4 | bar: Sem 2 to Sem 3
1 | bar: Sem 1
Fase 4: Plan y ejecución de recepción proveedor MVP (implementación para Operar)- En paralelo con la fase 3 | bar: Sem 1
| Crear Plan de recepción proveedor saliente | Identificar y conocer las entregas del Proveedor Saliente para iniciar operación MVP. Recepción técnica infraestructura actual | Cliente Proveedor |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 1
| Transferencia de Conocimiento y Operación | Matriz RACI y Transferencia Operativa: Documentación completa de roles y responsabilidades en la transición, incluyendo sesiones de shadowing (observación) y reverse shadowing (ejecución guiada) entre el proveedor saliente y PRAGMA. | Cliente Proveedor |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Transferencia de Conocimiento y Operación | Actualización de la CMDB y Asignación de Activos: Inventario completo y verificado de todos los Elementos de Configuración (Configuration Items - CIs): cuentas AWS, VPCs, lambdas, pods, bases de datos y middleware. | Cliente Proveedor |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Transferencia de Conocimiento y Operación | Catálogo de Servicios y OLA/SLA: Traspaso formal de los niveles de servicio vigentes, ventanas de mantenimiento y matriz de escalamiento del NOC/SOC 24/7. | Cliente Proveedor |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Transferencia de Conocimiento y Operación | Traspaso de Runbooks y Playbooks: Guías paso a paso para la resolución de incidentes, procedimientos de despliegue, scripts de disaster recovery y rutinas de mantenimiento preventivo. | Cliente Proveedor |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Integración de Herramientas ITSM y Observabilidad: | Acceso e integración de PRAGMA a las plataformas de monitoreo (AWS CloudWatch, Datadog/Dynatrace, New Relic) vinculadas a la mesa de ayuda para la gestión proactiva de eventos. | Cliente Proveedor |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Gestión de Accesos e Identidades (IAM) | Entrega de cuentas root, roles IAM (IAM Identity Center), acceso por mínimo privilegio, llaves SSH y de API. Revocación inmediata de accesos al personal del proveedor saliente. | Cliente Proveedor |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Custodia de Claves y Secretos (AWS KMS & Secrets Manager) | Rotación de claves de cifrado, secretos de bases de datos y certificados SSL/TLS; actualización del plan de custodia tras el retiro del proveedor saliente. | Cliente Proveedor |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Reporte de Vulnerabilidades | Entrega de reportes sin vulnerabilidades críticas (AWS Security Hub, GuardDuty, Amazon Inspector) | Cliente Proveedor |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Traza de Evidencias Legales y Cumplimiento | Registro de evidencias de auditorías anteriores que demuestren que los controles del proveedor saliente operaban bajo esquemas acreditados de evaluación. | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
| Fiabilidad | Verificación del RTO (Tiempo de Recuperación) y RPO (Punto de Recuperación), junto con la ejecución del simulacro de Disaster Recovery (DRP). | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Proyecto Madurez Operación (TO BE): actualizar el Plan de estabilización de acuerdo al resultado del Plan de recepción del proveedor | Identificar brecha de deuda técnica, Incluir en el Proyecto Proyecto Madurez Operación (TO BE), los Gaps encontrados en el plan de recepción proveedor, o se identifiquen otros ítems que no estan en el RFP | Cliente | Plan de Estabilización (Deuda Técnica) y entregar un estimado | Si | Sesión: Validar Plan de estabilización y deuda técnica | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4 | bar: Sem 2 to Sem 3
1 | bar: Sem 1
Fase 5: Ejecutar Plan de Trabajo MVP (implementación para Operar)- En paralelo con la fase 3 | bar: Sem 1
| Establecer acompañamiento del proveedor y cliente | Establecer acompañamiento del proveedor y cliente | Cliente |  | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 1 | bar: Sem 2
| Plan estrategia de Backup | Establecer la estrategia de Backup | Cliente |  | Si | Validar y aprobar estrategias de Backup | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Recepción equipo de migración | Transferencia conocimiento, entrega e implementación de la estrategia de Backup para el equipo PRAGMA | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Recepción equipo de IaC | Transferenca de conocimiento, entrega e implementaciónde IAC y entrega para el equipo PRAGMA | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Recepción equipo de migración | Transferencia de conocimiento, entrega de los recursos migrados hacia la nube para el equipo PRAGMA | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Recepción equipo de migración | Transferencia de conocimiento, entrega e implementación de los scripts de la operación (Ejemplo sistemas operativos, tareas de DMS) | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Prueba del RPO y RTO solicitado por el cliente | Entrega, revisión y prueba RTO y RPO indicado por el cliente | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 16
| GAP´s encontrados en la entrega del proveedor saliente | Identificar los Gaps encontrados en el plan de recepción proveedor | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Riesgos técnicos del Proyecto | Dentro de la entrega del proyecto, entregar el estado de los riesgos técnicos y aquellos riesgos que puedan presnetarse en la operación | Cliente | Riesgos | Si | Riesgos Identificados en esta fase | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
| Matriz de Categorización (catálogo) | Dentro de la entrega del proyecto, entregar la Matriz de Categorización o una actualización de ésta para asegurar su configuración en la herramienta ITSM | Cliente | Matriz Categorias (catálogo) | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Actualizar Linea base Técnica | Actualizar Linea base Técnica | Cliente | HV cliente | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
| Proyecto Madurez Operación (TO BE): actualizar el Plan de estabilización de acuerdo al resultado del Plan de trabajo (implementacion para operacion) | Identificar brecha de deuda técnica, Incluir en el Proyecto Proyecto Madurez Operación (TO BE), los Gaps encontrados en el plan de implementación para operación MVP, o se identifiuen otros ítems que no estan en el RFP | Cliente | Plan de Estabilización (Deuda Técnica) y entregar un estimado | Si | Sesión: Validar Plan de estabilización y deuda técnica | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Cierre del Plan de trabajo MVP (Preparar operación) | Cerrar el Plan con el cliente (si aplica) y con el equipo Interno Entregar nuevos acuerdos, controles de cambio documentados y la hoja de vida cliente documentada para darle continuidad en la operación | Cliente | Acta de Cierre Grabación Cierre Acuerdos (nuevos) Controles de Cambios Hoja de Vida cliente | Si | Sesión: Acta de aprobación cierre de recepción proveedor | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
Fase 6. Configuración e Integración de Herramientas (puede hacerse en paralelo con la fase 3, 4 y 5) | bar: Sem 1
| Herramientas de Monitoreo | Datadog Opsguard Cloudwatch Herramienta definida por el cliente | Cliente | Datadog Opsguard Cloudwatch Herramienta definida por el cliente | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 24
| Herramientas de Comunicación | Slack Teams del Cliente para reuniones | Cliente | Slack Teams del Cliente para reuniones | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Herramientas del cliente | Configurar / Actualizar el árbol de categorías de ITSM alineado al catálogo de sevricios | Cliente | Cliente | Si | Revisión final con el cliente para estar alineados | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Configurar WIKI Cliente |  | Cliente |  | Si | Sesión: Revisión final con el cliente para estar alineados y acordar los canales de ingreso de los Tickets | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Configurar herramientas de métricas |  | Cliente |  | Si | Sesión: Revisión final con el cliente para estar alineados y acordar los canales de ingreso de los Tickets | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
| Configurar la herramienta ITSM (manage enginee) | Configurar / Actualizar la herramienta ITSM (manage enginee) con la scategorias identificadas, ANS, activos, personal de soporte N1, N2 y N3 | Cliente | ITSM Configurada | Si | Sesión: Revisión final con el cliente para estar alineados y acordar los canales de ingreso de los Tickets | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1
| Proyecto Madurez Operación (TO BE): actualizar el Plan de estabilización de acuerdo al resultado de la configuración e Integración de herramientas. | Identificar brecha de deuda técnica, en caso de identificar que el proveedor saliente queda con deuda o que en esta fase de configuración e Integración de herramientas se identifiquen otros ítems que no estan en el RFP | Cliente | Plan de Estabilización (Deuda Técnica) y entregar un estimado | Si | Sesión: Validar Plan de estabilización y deuda técnica | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2 | bar: Sem 2 to Sem 3
Fase 6. Generar Caracterización del Cliente (Buenas prácticas y Proceso Gestión del Servicio) /Operación - Paralelo 3, 4 y 5 | bar: Sem 1
| Comités, Reportes y Entregables de Gobierno | Preparación de reportes Reunión de comité mensual Revisión de KPIs Entrega de documentación | Cliente |  | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Gobernanza Financiera (FinOps), Well-Architected Framework y Rightsizing | Previo al paso a producción, el entorno cloud debe pasar una evaluación Well-Architected Review (WAR) formal | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 1
| Gestión del Servicio (ITIL v4 / ISO/IEC 20000-1) | Catálogo de Servicios y SLA Base de Datos de Conocimiento y CMDB actualizada | Cliente |  | Si |  | Service Manager Delivery | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Requisitos del Programa AWS MSP (Operación y Capacitación) | Herramientas MSP y Facturación Soporte 24/7 y Gestión de Eventos Casos de Uso y Evidencia de Clientes | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Gobernanza IA | Identificar qué componentes incorporan inteligencia artificial o machine learning Establecer políticas de uso responsable de IA, identificar Riesgos IA | Cliente |  | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Seguridad de la Nube y Gestión de Riesgos (ISO/IEC 27001) | Requisitos no funcionales de Seguridad y su validación | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| AWS Well-Architected Framework (Revisión de Pilares) | Previo al paso a producción, el entorno cloud debe pasar una evaluación Well-Architected Review (WAR) formal | Cliente |  | Si |  | Arquitecto CloudOps | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1
| Modelo de Administración Compartida | Delimitar formalmente la frontera entre AWS, el Proveedor de Servicios Gestionados (MSP) y el cliente. | Cliente | Modelo de Entrega y Operación | Si | Sesión: Identificar las responsabilidades del cliente en los procesos de Operación y AWS | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 16
| Matriz RACI de Responsabilidades Operacionales- Cliente | Matriz RACI de Responsabilidades Operacionales: Claridad en la operación. Definir quién es responsable de qué actividad | Cliente | Modelo de Entrega y Operación | Si | Sesión: Identificar las responsabilidades del cliente en los procesos de Operación | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Matriz RACI de Responsabilidades Operacionales (interna) | Matriz RACI de Responsabilidades Operacionales: Claridad en la operación. Definir quién es responsable de qué actividad de acuerdo a los roles (Modelo Operativo) | Cliente | Modelo de Entrega y Operación | No |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Monitoreo y Alertas | Construir las fichas base para iniciar operación. Las que hagan falta se ingresan al Plan de Estabilización | Cliente | Validación de Cobertura de Monitoreo. | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Descubrimiento y Documentación (El Baseline Operacional) | Identificar con el cliente que documentación técnica existe y solicitar acceso a ésta. Estos entregables son el corazón de la transferencia de conocimiento técnico y la base de la operación futura. *En caso de no tenerla, se ingresa al plan de estabilización como deuda técnica | Cliente |  | Si | Sesión: Identificar con DIslicores que documentación técnica existe y solicitar acceso a ésta. | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Documentación de la Operación Crítica | Identificar con el cliente que documentación funcional que existe y solicitar acceso a ésta. Procedimientos paso a paso. *En caso de no tenerla, se ingresa al plan de estabilización como deuda técnica | Cliente |  | Si | Sesión: Sesiones con el cliente para validar sus procesos y en que punto interactua con los definidos en la operación de PRAGMA | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Documentación del Servicio | Documentación de Gestión del Servicio: Procedimeintos para gestionar el servicio en el cliente, como control de cambios al servicio, relacionamiento, ANS, entre otros | Cliente | Gestión del Servicio Modelo Operativo | Si | Sesión: Sesiones con el cliente para validar sus procesos y en que punto interactua con los definidos en la operación de PRAGMA | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 16
| Digrama de Arquitectura base | *En caso de no tenerla, se ingresa al plan de estabilización como deuda técnica | Cliente | Diagrama de Arquitectura Cloud (Actualizado) | Si |  | Arquitecto CloudOps |  |  | 1
| Actualizar el hoja de Vida Cliente | Actualizar el hoja de Vida Cliente para la operación (información general contactos, stakeholders, matriz de comunicación, acuerdos internos y con proveedores, histórico de toma de decisiones, capacidades, otros) | Cliente | hoja de Vida Cliente | No |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| Actualizar y ajustar Modelo Entrega y Operación | Actualizar Plan de Gestión del Servicio - PGS: Alcance de los procesos, regulaciones a cumplir, acuerdos y resposabilidades para cumplir los ANS, controles de cambio en el servicio (linea base) | Cliente | Modelo de Entrega y Operación | Si | Sesiones con el cliente para validar y describir el conjunto en Plan de gestión (entrega) del servicio | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 8
| ANS Cliente | Documentar ANS Incidetes, ANS requerimeintos *los demás ANS, se ingresa al plan de estabilización como deuda técnica | Cliente | ANS | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 16
| Plan de mantenimiento infraestructura | Documento que detalla el plan de operación diario (actividades de mantenimiento, revisiones, actividdaes de backup, entre otros) | Cliente | Plan de mantenimiento infraestructura | No |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 16
| Pruebas del DR de acuerdo al alcance | Sesión con cliente para definir su RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación) y RPO (Punto Objetivo de Recuperación). EL RPO y RTO lo da el cliente Construir un doc de acuerdos de Backup | Cliente | Cambiarlo por RPO | Si | Sesiones con el cliente para validar y describir en conjunto el RTO y RPO | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 24
| Proyecto Madurez Operación (TO BE): actualizar el Plan de estabilización de acuerdo al resultado de la caracterización del cliente | Identificar brecha de deuda técnica, en caso de identificar que el proveedor saliente queda con ea deuda o que en esta fase de caracterización se identifiquen otros ítems que no estan en el RFP | Cliente | Plan de Estabilización (Deuda Técnica) y entregar un estimado | Si | Sesión: Validar Plan de estabilización y deuda técnica | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4 | bar: Sem 2 to Sem 3
Fase 7: Pruebas, habilitación y Transferencia (Conocimiento y Acceso) - Depende de que las otras fases hayan terminado | bar: Sem 1
| Pruebas de Acceso y Herramientas | Asegurar que el equipo de Proyecto / Operaciones solo tenga el acceso mínimo necesario (Principio de menor privilegio) y probar las credenciales. | Cliente | Registro de Accesos Validados. | Si | Atender los casos de solicitud de acceso cuando este aplique al cliente | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1
| Configuración de Monitoreo y Alertas | Configurar y probar que las alertas lleguen al equipo de Ops de Pragma, asegurando cobertura 24x7 si es requerido. | Cliente | Validación de Cobertura de Monitoreo. | Si |  | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1
| Creación Plan de Remediación de Seguridad basado en WAF | Identificar gaps de seguridad de infraestructura del WAF | Cliente | Documento con Gaps identificados | Si | Sesión: Revisión y aceptación del Plan de remediación | Arquitecto Cloudops | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1
| Capacitación herramientas cliente donde no se tenga conocimiento | Capacitar al equipo del proyecto en las herramientas del cliente | Cliente | Certificaciones si aplica y evidencia de la capacitación | Si | Sesión: capacitación en las herramientas a entregar | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1
| Gestión de Conocimiento | Transferencia de Conocimiento: Capacitación operativa del equipo del cliente al equipo de operaciones PRAGMA. Identificar Runbooks y Playbooks del cliente o identificar que se debe construir e ingresarlo al Plan de Estabilización (Deuda técnica) | Cliente |  | Si | Sesión: Identificar Playbooks y Runbooks para la operación | Operations Leader Asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 24
| Proyecto Madurez Operación (TO BE): actualizar el Plan de estabilización de acuerdo al resultado de prueba y transferencia de conocimiento | Identificar brecha de deuda técnica, en caso de identificar que el proveedor saliente queda con deuda o que en esta fase de prueba y transferencia de conocimiento se identifiquen otros ítems que no estan en el RFP | Cliente | Plan de Estabilización (Deuda Técnica) y entregar un estimado | Si | Sesión: Validar Plan de estabilización y deuda técnica | Arquitecto CloudOps asignado | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Activar el control de cambios con el cliente | Activar el control de cambios con el cliente, para que el cliente evalue el impacto de PRAGMA comonuevo proveedor cloud, se informe a los interesados entre otros | Cliente | Control de Cambios - Nuevo servicio en el cliente | Si |  | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
| Activar el control de cambios interno en Cloud management | Activar el control interno, para que evaluar el impacto de PRAGMA como nuevo proveedor cloud, | Cliente | Control de Cambios - Nuevo servicio en PRAGMA | Si |  | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
Fase 8: Puesta en Servicio y Cierre (Operación Formal) - Posterior a la Fase 6 | bar: Sem 1
| Período de Transición Activa (Shadowing/Go-Live) | El equipo de Operación asume la gestión bajo observación o con soporte del equipo del proveedor o cliente un período acordado (ej: 1 semana). | Cliente | Reporte Semanal del Período de Observación | Si | Sesión: Revisión y aceptación del seguimiento durante la salida en vivo | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 24
| Traspaso Operacional | Documento formal donde se hace la entrega oficial y formal a operación | Cliente | Acta de Operación Grabación | No |  | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4
| Encuesta de Satisfacción (Interna) | Evaluación interna de la calidad de la transición (ej: ¿Fue la documentación suficiente? ¿Los accesos funcionaron?). | Cliente | Lecciones Aprendidas de la Transición. | Si | Realizar encuesta de satisfacción | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 1
| Integración a la Gestión de Servicio | En esta actividad se asegura que todo lo definido en este Plan esté integrado al SGS de Cloud PRAGMA | Cliente | Registro en el Sistema de Gestión de Servicios (SGS). | No |  | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
Fase 9: Cierre Transición | bar: Sem 1
| Proyecto Madurez Operación (TO BE): actualizar el Plan de estabilización de acuerdo al resultado de la Transición del Servicio incluyendo la entrega e inicio a la operación (Fase 8) | Posterior a la Salida en vivo y la entrega oficial de la operación, se entrega y se socializa al cliente el Plan de estabilización, dónde se proponen las fechas y responsables. | Cliente | Entregar Plan de Estabilización (Deuda Técnica) | Si | Sesión: Validar Plan de estabilización y deuda técnica | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación | TM / Estebán Vélez / Javier Sepulveda / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 4 | bar: Sem 2 to Sem 3
| Acta de Transferencia | Firma de Acta de Transferencia de Accesos y Credenciales | Cliente Proveedor | Acta de Entrega Proveedor Saliente | Si |  | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
| Acta de Entrega a la Operación | En esta actividad se asegura que todo lo definido en esta Plan haya sido entregado y se tenga el aval del cliente y PRAGMA para Iniciar Operación | Cliente | Acta de Entrega Operación | No |  | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
| Acta de Cierre | En esta actividad se asegura que todo lo definido en esta Plan a nivel de procesos, esta controlado por el SGS de Pragma | Cliente | Acta de Cierre Transición | No |  | Service Delivery Manager | Arquitecto / Project Manager / (Transición) / Líder de Operación / Gobierno de Servicio | TM / Estebán Vélez / Arquitecto CloudOps asignado / Operations Leader asignado /Gobierno de Servicio | 1 | 2
Note on A26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @armando.gonzalez@pragma.com.co esta estimación debe ser validada por los arquitectos Asignada a armando.gonzalez@pragma.com.co
Note on J28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co
Note on J29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co
Note on J30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co
Note on B34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @mauricio.obando@pragma.com.co así lo llame, verifica sí estas de acuerdo Asignada a mauricio.obando@pragma.com.co
Note on J35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co
Note on A37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @armando.gonzalez@pragma.com.co esta estimación la entregan los arquitectos Asignada a armando.gonzalez@pragma.com.co
Note on A44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @armando.gonzalez@pragma.com.co esta estimación debe ser validada por los arquitectos Asignada a armando.gonzalez@pragma.com.co
Note on A58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @armando.gonzalez@pragma.com.co esta estimación y las actividades deben ser validadas por la Operación y arquitectos
Note on C68: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co
Note on A73: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co relacionar aquellas herramientas que identifiques importantes configurar previo a la operación y estimar tiempos Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co
Note on K73: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co validar y actualizar estimación, de acuerdo a la experiencia Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co
Note on B84: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @armando.gonzalez@pragma.com.co revisar con los Arquitectos Asignada a armando.gonzalez@pragma.com.co
Note on B87: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @armando.gonzalez@pragma.com.co revisar con los Arquitectos Asignada a armando.gonzalez@pragma.com.co
Note on B89: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @mauricio.obando@pragma.com.co este lo cubre el assessment? Asignada a mauricio.obando@pragma.com.co Reply: Pao yo no lo incluiria en el proceso de transición, esto lo obliga a mitigar los HRIs
Note on B95: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co
Note on A105: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co
Note on B110: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @camilo.guzman@pragma.com.co Asignada a camilo.guzman@pragma.com.co